## 全部项目
附件1：
施工、监理企业记录不良行为项目及存在问题一览表
序号 | 县市名称 | 项目名称 | 责 任 主 体 |  |  | 存在问题 | 处理意见
|  |  | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位
1 | 木垒县 | 木垒县木垒镇明珠社区办公服务设施建设项目及快捷酒店 | 新疆东方万邦房地产开发有限公司 | 新疆天正工程建设项目管理有限公司木垒县分公司 | 新疆东源建设工程有限公司 | 安全方面：1、基坑未按照监理审批后的方案进行放坡，基坑西侧距离道路过近，存在塌方的重大安全隐患；2、塔吊设置在基坑边50cm处，且基坑边坡放坡未达方案要求，存在重大安全隐患；3、现场未安装远程视频监控，未安装车辆冲洗设备；4、维稳工作未落实到位，现场无安保人员；5、施工现场脏乱差，不符合文明施工要求；6、专职安全员无安考证上岗执业；7、未按要求对新入厂工人进行安全教育；8、安全技术交底不符合要求，由无证安全员进行交底。 质量方面：1、外墙保温进场材料无合格证、复检报告（抹面砂浆、耐碱网格布、粘贴砂浆）；2、无地暖管材复检报告；3、质量常见问题无审批表，无编制人、审批人，质量常见问题专项方案未按实际情况编制；4、一、二层现浇板裂缝；5、消防箱未加过梁；6、玻璃幕墙及干挂石材施工单位无资质，所有幕墙无出场合格证，无检测报告，无植筋拉拔试验报告；7、无钢筋保护层检测报告；8、项目经理为在施工现场履职；9、外幕墙预埋板固定在加气块上，存在安全隐患。 | 施工、监理各记录不良业绩一次 项目经理扣分处理
2 | 木垒县 | 山明御景苑2#楼 | 新疆盛世华融房地产开发有限公司 | 新疆天正工程建设项目管理有限公司木垒县分公司 | 新疆天之泽建筑安装工程有限公司木垒分公司 | 安全方面：1、塔吊标准节紧固螺栓松动，未办理塔吊使用登记；2、外墙防护脚手架剪刀撑缺失，硬板防护缺失；3、未安装远程视频监控，扬尘浮土控制不严格，现场材料随意堆放；4、现场南侧有高压线未做任何防护；5、现场使用新型扣件未送检；6、未安装车辆冲洗设备，安全维稳工作落实不到位；7、部分特种作业人员无证上岗。 质量方面：1、地基验槽记录无勘察、设计签章；2、原设计基底标高-5米，实际开挖深-7米，超深部分采用加长柱身处理，无相关设计变更；3、质量常见问题专项治理方案未按设计图纸内容编写，不能操作施工；4、填充墙顶部砌筑不符合规范要求；5、现场使用阜康水泥无出厂合格证及复检报告；6、砂浆配合比失控（无台秤，每盘用量无法控制）；7、所有检验批签字为王新波，授权书及承诺书签订人为赵多详；8、陶粒砌块无复检报告；9、项目负责人赵多详，施工员肖士军均为天山宏业建筑安装有限公司，质检员张佩为石河子天筑建设有限公司，非天之泽公司人员；10、该建筑70米，未按设计图纸留置后浇带；11、现场采用植筋，未做拉拔试验；12、混凝土同条件试块毛毡覆盖养护，未与实体构件同步养护；13、总监理工程师未在现场履职。 | 施工、监理各记录不良业绩一次 项目经理扣分处理
3 | 木垒县 | 哈萨克文化体验中心 | 木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司 | 新疆昆仑工程监理有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 安全方面：1、施工现场未搭设钢筋加工棚；2、塔吊第六标准节紧固螺栓缺失，第二标准节变形，存在重大安全隐患；3、未安装远程视频监控，未安装车辆冲洗装置，扬尘浮土控制不严格；4、塔吊安装方案未审批，自检记录空白；5、深基坑方案未进行专家论证；6、临时用电不符合TN-S系统；7、部分特种作业人员持无效证件上岗作业；8、未建立安全保证体系；9、施工现场无任何安全资料。 质量方面：1、无仪器校验证书；2、所有原材料、检验批报审表无施工、监理验收意见及签字；3、所有原材料无出厂合格证及复检报告；4、C轴交1轴独立柱底板钢筋间距过大，不符合图纸设计要求；5、筏板钢筋顶部保护层不符合图纸设计要求，设计为3㎝，实测为5㎝；6、地基验槽记录无建设、监理、施工验收意见及签章；7、严重违反《建筑法》建设单位在未审核施工图纸、未选定施工单位，未办理施工许可证的情况下，擅自开工建设；8、涉嫌违反《招投标法》作为国有企业的建设单位未通过招投标选定施工及监理单位；9、未办理质量、安全监督手续；10、现场管理人员（施工员、质检员）持证从业单位新疆宏泰，技术负责人持二级建造师持证为金盛公司。 | 施工、监理各记录不良业绩一次
4 | 木垒县 | 木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目 | 木垒县民生工业园区管理委员会 | 新疆昆仑工程监理有限公司 | 新疆科发环节工程有限公司 | 质量方面：1、所有原材料无复检报告（钢材、加气块、红砖、水泥、砂）；2、无直螺纹连接复检报告；3、所有原材料报审表及检验批无施工监理签章、验收；4、未办理质量安全监督手续；5、所有试块无报告；6、地基验槽记录无勘察单位盖章；7、综合楼砌体存在质量隐患（拉结筋数量不够，构造柱顶部无锚固，底部植筋，砌体顶部砌筑不符合规范要求，马牙槎进退不一）；7、直螺纹钢筋断面月牙形；8、钢筋制作安装不规范；9、监理旁站记录内容一切正常；10、砌筑砂浆无配合比，无台秤；11、现场管理人员无证，无管理人员（项目经理，质检员，施工员）；12、现场图纸无设计有关人员签字盖章；13、验槽记录无各方签字盖章；14、无五方责任主体法人授权书、委托书。 | 施工、监理各记录不良业绩一次 项目经理扣分处理
5 | 木垒县 | 天山木垒国家农业公园农耕文化博物馆 | 木垒县城发城市建设投资有限责任公司 | 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 | 北京点意空间展览展示有限公司 | 质量方面：无水泥、红砖、砂、加气块复检报告；2、2017年6月19日进场Φ5钢材无复检报告；3、无设备、仪器校验证书；4、钢筋机械连接取样不规范，基础至主体三层取样一次；5、无同条件试块报告；6、无商品砼资料；7、质量常见问题专项方案无编制人、审批人，编制内容不能指导施工；8、一层构造柱钢筋位移；9、施工企业无资质施工，管理人员无证上岗；10、二次构造柱钢筋搭接长度不符合规范要求（搭接长度3㎝—5㎝）；11、项目经理不在场履职，进疆备案人员未在场履职，现场施工员、质检员无上岗证；12、总监未在施工现场履职。 | 施工、监理各记录不良业绩一次
6 | 木垒县 | 木垒县哈萨克阿吾勒风情园建设项目 | 新疆龙鑫富城房地产开发有限公司 | 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 | 新疆亿垒建设工程有限公司 | 质量方面：1、1#2#楼无基础换填承载力试验检测报告；2、部分见证取样记录无见证人签字；3、外墙保温进场材料无合格证、复检报告（抹面砂浆、耐碱网格布、粘贴砂浆）；4、二次结构填充墙材料无复检报告；5、塑钢窗无复检报告；6、外幕墙施工单位无资质，无施工资料；7、无检验批检查原始记录；8、无植筋拉拔试验报告；9、质量常见问题专项治理方案未审批，未按实际情况编写。10、外墙保温岩棉板设计厚为100mm，现场使用岩棉锚栓固定于加气块上，锚栓松动、岩棉脱落；11、外幕墙（石材、玻璃幕墙）无施工图纸；12、龙骨材料无相关合格证，预埋板螺栓松动已隐蔽，焊点不饱满。 | 施工、监理各记录不良业绩一次 项目经理扣分处理