## 综合服务楼改造资金
附件1：
昌吉州第三中学项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉州三中综合服务楼维修改造资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 55.67 |  | 10 |  | 69.58% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 55.67 |  | — |  | 70% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人.目标1、改造教学服务楼面积1328平米； 目标2、将楼内原餐饮格局改造为党员活动室和教学服务布局 目标3、维修屋顶防水、改造服务楼正面外观悬挂校牌大字 | [5 empty] | 截止2019年12月末该项工程已经完工并投入使用，目前尚有部分工程质保金、设计费等没有支付
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积（平方米） |  |  | 1328 | 1328 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 电子监控室（平方米） |  |  | 120 | 120 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 警卫值班室平方米） |  |  | 60 | 60 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  | 80 | 55.67 | 10 |  | 7 |  | 工程质保金设计费未付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养合格人才 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  |  | 较大提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 教师满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97