## 重大校舍维修资金
附件1：
昌吉州第三中学项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉州三中重大校舍维修工程项目资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112 | 112 |  | 63.17 |  | 10 |  | 56.4% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112 | 112 |  | 63.17 |  | — |  | 56% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人.目标：1、对小学教学楼外墙进行保温、外观改造、屋面防护维修2、对综合服务楼外墙进行保温及屋面防水维修，3、新建教学实验楼教学仪器设备购置，4、小学楼消防改造及消防控制室建设。 | [5 empty] | 截止2019年12月末，1、小学楼、综合服务楼外墙保温、屋面防水、外观改造工程均已完工并验收，工程款按合同支付了63.17万元，监理费工程质保金等没有支付，2、实验楼教学仪器设备及小学楼消防改造、消防控制室建设正在前期准备阶段，2020年4月进入实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积（平方米） |  |  | 3792 | 3792 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 其中：小学楼（平方米） |  |  | 2464 | 2464 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | ：综合服务楼（平方米） |  |  | 1328 | 1328 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  | 112 | 63.17 | 5 |  | 3 |  | 实验楼教学仪器设备及小学楼消防改造、消防控制室建设正在前期准备阶段，2020年4月进入实施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 服务新疆总目标 |  |  | 培养社会主义建设者和接班人 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 4 |  | /
|  |  | 教师满意度（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 4 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92