## Sheet3
附件1：
昌吉回族自治州第一中学重大校舍维修工程项目资金-男女生宿舍楼改造资金项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学重大校舍维修工程项目资金-男女生宿舍楼改造资金
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 4.5 |  | 10 |  | 2.3% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 4.5 |  | — |  | 2.3% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金计划用于学生宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 因资金到位较晚，2019年底完成了工程招标，目前只付了设计费用还未正式实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍改造面积（㎡） |  |  | 7500 | 0 | 10 |  | 0 |  | 因资金到位较晚，2019年底完成了工程招标，目前只付了设计费用还未正式实施
|  | 质量指标 | 项目完工程度 |  |  | 50% | 2% | 20 |  | 1
|  | 时效指标 | 工程拨款及时率(元/㎡) |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | 200万 | 0% | 10 |  | 0
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除消防安全隐患 |  |  | 100% | 0% | 15 |  | 0
|  |  | 改变学生住宿环境 |  |  | 完全改善 | 0% | 15 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 家长满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 2 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 11