## Sheet3
附件1：
昌吉回族自治州第一中学食堂设备购置资金项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学食堂设备购置资金
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 93.9 |  | 10 |  | 31.3% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 93.9 |  | — |  | 31% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金计划用于文体中心及学生食堂设备购置 | [5 empty] | 因主体工程完工验收延迟，目前设备已购置，但未安装，资金只使用了31%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 文体中心及食堂建设面积（㎡） |  |  | 12000 | 12000 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目完工程度 |  |  | 100% | 31% | 10 |  | 3 |  | 因主体工程完工验收延迟，目前设备已购置，但未安装,预计2020年下半年投入使用
|  | 时效指标 | 工程拨款及时率(元/㎡) |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | 300万 | 93.9万 | 10 |  | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生食堂餐品质量 |  |  | 100% | 0% | 15 |  | 0
|  |  | 完全改善师生用餐环境 |  |  | 满足2000人用餐 | 0% | 15 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 家长满意度 |  |  | ≧95 | 0 | 2 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 39