## Sheet1
附件1：
昌吉州文旅局广电安全播出事务补助经费绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 广电安全播出事务补助经费
主管部门 |  | 昌吉州党委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0.707 |  | 10 |  | 7.07% |  | 0.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0.707 |  | — |  | 7.07% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快推进实施中央及自治区广播电视无线覆盖工程、广播电视户户通工程、村村通升级户户通工程、应急广播工程等广播电视公共服务运行维护管理，全面提升广播电视公共服务覆盖水平和现代传播能力，拓宽公共服务资源传输渠道，提供技术指导和业务培训，提高广播电视公共服务管理能力，确保全州广播电视安全播出和意识形态领域安全。下基层开展调研数量4次，举办基层运维人员业务培训1次，广电统计业务培训1次，购置培训设备2套。 | [5 empty] | 提供技术指导和业务培训，提高广播电视公共服务管理能力，确保全州广播电视安全播出和意识形态领域安全.下基层开展调研数量1次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 下基层开展调研数量（次） |  |  | 4 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 此项资金2019年底到位，2020年计划每季度开展一次调研，目前已完成一季度工作计划。
|  |  | 举办基层运维人员业务培训（次） |  |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  |  | 广电统计业务培训（次） |  |  | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  |  | 培训所需笔记本电脑(台)、打印机、广电技术报表需传真机（套） |  |  | 2 | 0 | 5 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  | 质量指标 | 下基层开展调研完成率（%） |  |  | 100% | 25% | 5 |  | 1.25 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  |  | 举办基层运维人员业务培训完成率（%） |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  |  | 设备购置完成率（%） |  |  | 100% | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  | 时效指标 | 项目完成所需时间 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2.5 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  | 成本指标 | 项目成本概算（万元） |  |  | 10 | 0.707 | 10 |  | 0.71 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富少数民族群众的精神文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安 |  |  | 巩固并提升 | 巩固并提升 | 15 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
|  | 可持续影响指标 | 加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力 |  |  | 加强 | 加强 | 15 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众收听收看满意率 |  |  | 85% | 0 | 10 |  | 0 |  | 此项资金2019年底到位，此项工作计划2020年下半年开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 5.17