## Sheet1
附件1：
昌吉州文旅局2018年文国家物保护专项资金支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2018年文国家物保护专项资金
主管部门 |  | 州党委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州文旅局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 281 | 281 |  | 199.08 |  | 10 |  | 70.8% |  | 7.1
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 281 | 281 |  | 199.08 |  | — |  | 70.8% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据中华人民共和国文物保护法和部门职能负责全州各项文物保护和博物馆工作，通过项目申报和国家、自治区文物部门审批开展各项目工程，19年完成昌吉州烽燧群保护工程施工和初步验收。 | [5 empty] | 烽燧群保护工程项目2019年8月开始实施，2019年10月完工，已完成初步验收，提出整改意见，2020年完成项目中验和终验。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 昌吉州烽燧保护工程（处） |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 保护工程本体加固完成率（%) |  |  | 100% | 90% | 15 |  | 13.5 |  | 经过初验，需要进一步对工程质量进一步完善。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目成本概算（万元） |  |  | 281 | 199 | 10 |  | 7.1 |  | 此项目为跨年项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥文物资源作用，传承悠久历史文化 |  |  | 发挥 | 发挥 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 保障文物安全状态，持续延长文物保护现状 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物保护满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7