## Sheet1
昌吉回族自治州第一中学食堂内部装修及设备购置资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学食堂内部装修及设备购置资金项目
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.01 | 248.01 |  | 245.79 |  | 10 |  | 99% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 248.01 | 248.01 |  | 245.79 |  | — |  | 99% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2020年12月底前对新建的学生食堂楼进行内外装修及设备购置，共12000平方米，从而改善师生用餐环境，提高餐品质量，保证学生身心健康成长。 | [5 empty] | 截止2020年12月度底项目已完成预期目标100%，按合同剩余2.2万元的餐具质保金需在下年度支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 文体中心及食堂建设面积 |  |  | 12000 | 12000 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 项目完工程度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目拨款及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目投入经费 |  |  | 300万元 | 297.78万元 | 20 |  | 19 |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高学生食堂餐品质量 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 完全改善师生就餐环境 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98 |  | /