## Sheet1
昌吉回族自治州第一中学文体中心及食堂建设项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学文体中心及食堂建设项目
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 234.05 |  | 10 |  | 47% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 234.05 |  | — |  | 47% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该建设项目已完成，审计决算价3359万元，该笔项目资金500万全部用于支付项目工程款。 | [5 empty] | 因施工方一直未能开据正式发票，截止2020年12月底只支付了234.05万元，剩余265.95万元预计在2021年支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 文体中心及食堂建设面积 |  |  | 12000 | 12000 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 项目完工程度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目拨款及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 本年投入经费 |  |  | 500万元 | 234.05万元 | 20 |  | 10 |  | 因施工方一直未能开据正式发票，截止2020年12月底只支付了234.05万元，剩余265.95万元预计在2021年支付。
|  | 社会效益指标 | 提高学生食堂餐品质量 |  |  | 提高 | 95% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 保证室内体育活动正常 |  |  | 保证 | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 完全改善师生就餐环境 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85 |  | 因施工方一直未能开据正式发票，截止2020年12月底只支付了234.05万元，剩余265.95万元预计在2021年支付。