## Sheet1
昌吉回族自治州第一中学电子督学设备资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学电子督学设备资金项目
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 260 |  | 180.5 |  | 10 |  | 69% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 260 | 260 |  | 180.5 |  | — |  | 69% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2020年12月底前对校园85000平方米进行全面监控覆盖，提高校园安保工作质量，保障教育教学工作的正常开展。 | [5 empty] | 截止2020年12月度底工程已完成100%，按合同规定剩余30%资金待一年后支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 校园监控面积 |  |  | 85000 | 85000 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 校园覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目投入经费 |  |  | 260万元 | 180.5万元 | 20 |  | 14 |  | 工程已完工，按合同规定剩余30%的工程款到下年度支付
|  | 社会效益指标 | 提高校园安保工作质量 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 14 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提高教育教学工作效率 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 14 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >90% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 学校满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89 |  | 工程已完工，按合同规定剩余30%的工程款到下年度支付