| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传培训工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 34.53 |  | 10 |  | 98.66% |  | 9.8分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 34.53 |  | — |  | 98.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、全年开展法治宣传活动2次，组织参加、举办培训班2期，编印宣传材料3万份，购买普法宣传书籍2万元 2、聘请法律顾问1名 3、圆满完成2020年度信息宣传的各项工作任务 4、按时完成电教室搬迁。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，聘请法律顾问人数1人；编印法律法规宣传资料1000份；全年开展法律法规宣传咨询4次； 执法人员培训2次；组织开展法治讲座2次；在新闻媒体开办宣传专栏的数量2个；制作专题汇报片2次；举办信息宣传工作培训2期；组织全局职工参加无纸化法律学习合格率达到100%；普法工作成本4万元，实际支出4.77万元；聘请法律顾问成本6万元，实际支出5万元；宣传培训工作成本21.3万元，实际支出21.3万元；电教室搬迁3.7万元，实际支出3.46万元；提高全局干部职工法制意识及社会公众对我局业务知晓的比率，持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力，社会公众满意度≥90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 |  |  | 1人 | 1人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 编印法律法规宣传资料 |  |  | 1000份 | 1000份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年开展法律法规宣传咨询 |  |  | 4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 执法人员培训 |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展法治讲座 |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 |  |  | 2个 | 2个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 制作专题汇报片 |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办信息宣传工作培训 |  |  | 2期 | 2期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织全局职工参加无纸化法律学习合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 普法工作成本 |  |  | 4万元 | 4.77万元 | 2 |  | 2 |  | 加强对预算项目的精准分析。 |  |
|  |  |  | 聘请法律顾问成本 |  |  | 6万元 | 5万元 | 3 |  | 2 |  | 厉行节约，压缩支出成本。加强对预算项目的精准分析。 |  |
|  |  |  | 宣传培训工作成本 |  |  | 21.3万元 | 21.3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 电教室搬迁 |  |  | 3.7万元 | 3.46万元 | 2 |  | 1.9 |  | 厉行节约，压缩支出成本。加强对预算项目的精准分析。 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提高全局干部职工法制意识及社会公众对我局业务知晓的比率 |  |  | 逐年提高 | 95% | 15 |  | 14.5 |  | 社会公众对我局业务知晓的比率还需进一步提高。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力 |  |  | 长期 | 93% | 15 |  | 14 |  | 社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力还需持续推动。加强宣传力度。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食品药品专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 14.83 |  | 10 |  | 49.43% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 14.83 |  | — |  | 49.43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食品药品医疗器械化妆品安全知识宣传覆盖率100（%），加强全州食品药品医疗器械化妆品市场监管，促进健康发展，社会公众满意度90（%） |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展食品药品医疗器械化妆品监督检查200家；组织开展食品安全等宣传活动4次；违法企业处理率达到100%；社会公众满意度达到90%。按照《昌吉州市场监督管理局综合执法联动机制工作方案》的要求，对辖区内食品、药品、特种设备等产品的经营、销售、使用以及商标侵权、假冒专利、价格违法行为的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责保护消费者合法权益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 开展食品药品医疗器械化妆品监督检查 |  |  | 200家 | 200家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展食品安全等宣传活动 |  |  | 4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展全州食品经营者食品安全知识培训 |  |  | 1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响，培训班未能如期举办。 |  |
|  |  |  | 印制食品安全宣传材料 |  |  | 10000份 | 0份 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响，此项工作未能按计划执行。 |  |
|  |  |  | 新增设备 |  |  | 5台 | 0台 | 5 |  | 0 |  | 因资产配置饱和，预算未能执行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 违法企业处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 食品生产企业、小作坊食品安全知识宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 食品药品专项业务成本 |  |  | 21万元 | 5.83万元 | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 临聘人员工资及社保 |  |  | 9万元 | 9万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强全州食品药品市场监管，促进产业健康发展。 |  |  | 逐年加强 | 93% | 15 |  | 14.5 |  | 全州食品药品市场监管水平有待进一步加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过监督检查，提高生产企业风险监控能力，保障食品药品质量安全能力。 |  |  | 长期 | 93% | 15 |  | 14.5 |  | 生产企业风险监控能力有待进一步提高。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 76 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 综合大楼管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 44.53 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.9分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 44.53 |  | — |  | 98.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障办公环境良好，正常运转。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，保障大楼内水电暖正常运转，开展日常维修维护次数10次；大楼内三部电梯维保检查次数14次；空调消防设施维保安全检查次数12次；环境卫生质量良好率达到95%；大楼水电暖、空调、电梯、消防、监控系统等维保费用9万元，实际支付9.02万元；大楼物业管理成本36万元，实际支付35.51万元；逐年提高大楼综合服务水平；保障大楼正常运转情况良好；干部职工满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 保障大楼内水电暖正常运转，开展日常维修维护次数。 |  |  | 4次 | 13次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 大楼内三部电梯维保检查次数 |  |  | 12次 | 14次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 空调消防设施维保安全检查次数 |  |  | 12次 | 12次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环境卫生质量良好率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大楼水电暖、空调、电梯、消防、监控系统等维保费用 |  |  | 9万元 | 9.02万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 大楼物业管理成本 |  |  | 36万元 | 35.51万元 | 10 |  | 9.8 |  | 厉行节约，压缩支出成本。加强对预算项目的精准分析。 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提高大楼综合服务水平 |  |  | 逐年提高 | 96% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障大楼正常运转情况良好 |  |  | 长期 | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央食品药品监管补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 5.04 |  | 5.04 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 食品药品医疗器械化妆品安全知识宣传覆盖率100（%），加强全州食品药品医疗器械化妆品市场监管，促进健康发展，社会公众满意度90（%） |  |  |  |  |  | 截止7月31日，抽查食品生产企业40家；生产环节抽检食品批次280家；完成州级以上重大活动餐饮服务食品安全保障5次；日常监督检查覆盖率100%；专项监督抽检合格率达到98%；不合格食品核查处置率达到100%；社会公众满意度达到95%；逐年加强全州食品市场监管，促进健康发展。持续推进食品市场有序发展。已按预算要求完成年初各项指标任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 抽查食品生产企业数 |  |  | ≥40家 | 40家 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 生产环节抽检食品批次 |  |  | ≥280家 | 280家 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 完成州级以上重大活动餐饮服务食品安全保障 |  |  | ≥5次 | 5次 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常监督检查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 专项监督抽检合格率 |  |  | 98% | 98% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 不合格食品核查处置率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间（月） |  |  | ≤7.31日 | 7.31日 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 食品生产安全监管经费 |  |  | 5.04万元 | 5.04万元 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强全州食品市场监管，促进健康发展。 |  |  | 逐年加强 | 95% | 15 |  | 14.5 | 全州食品市场监管水平有待进一步加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进食品市场有序发展 |  |  | 持续 | 95% | 15 |  | 14.5 | 食品市场有序发展需进一步提高。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治区药品监管专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.42 |  | 1.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 1.42 |  | 1.42 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 药品医疗器械化妆品安全知识宣传覆盖率100（%），加强全州药品医疗器械化妆品市场监管，促进健康发展，社会公众满意度90（%）。 |  |  |  |  |  | 截止7月31日，药品专项监督抽检次数6批次；药品及化妆品质量检验培训班期数1期；抽检覆盖率(跟踪目标值90%；药品专项监督抽检、培训成本1.42万元，实际支付1.42万元；逐年加强全州药品产业有序健康发展；持续提升监管单位及人员综合监管执法能力；抽检企业满意度达到90%。已按预算要求完成年初各项指标任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 药品专项监督抽检次数 |  |  | 6批次 | 6批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 药品及化妆品质量检验培训班期数 |  |  | 1期 | 1期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抽检覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤7.31日 | 7.31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 药品专项监督抽检、培训成本 |  |  | 1.42万元 | 1.42万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强全州药品产业有序健康发展 |  |  | 逐年加强 | 93% | 15 |  | 14.5 |  | 全州药品产业有序健康发展有待进一步加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升监管单位及人员综合监管执法能力 |  |  | 持续 | 93% | 15 |  | 14.5 |  | 监管单位及人员综合监管执法能力有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 抽检企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  | 2020年中央食品药品监管补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  | 3.44万元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 68.80% |  |  |  |  | 7分 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  | 3.44万元 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 68.80% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  | 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食品药品医疗器械化妆品安全知识宣传覆盖率100（%），加强全州食品药品医疗器械化妆品市场监管，促进健康发展，社会公众满意度90（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展食品流通环节监督检查100家；开展食品生产环节监督检查20家；案件办结率达到80%；不合格企业处理率达到100%；社会公众满意度达到80%；逐年加强全州食品市场监管，促进产业健康发展，持续提高企业风险管控能力，保障食品质量安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标50分 |  | 数量指标 |  | 开展食品流通环节监督检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥100家 |  |  | 100家 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开展食品生产环节监督检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20家 |  |  | 20家 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 案件办结率 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  | 80% |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不合格企业查处率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月 |  |  | 12月 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 食品监管成本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5万元 |  |  | 3.44万元 |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 因疫情影响，项目进度缓慢，资金结转下一年度。 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标30分 |  | 社会效益指标 |  | 加强全州食品市场监管，促进产业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐年加强 |  |  | 93% |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 全州食品市场监管水平有待进一步加强。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续提高企业风险管控能力，保障食品质量安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标10分 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  | 80% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 市场监管业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  | — |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、开展食品应急演练1次、特种设备应急演练2次，不发生重特大安全事故。 2、100%完成全年预算资金安排。 3、确保2020年对小个专党员工作人员及行政审批与注册登记工作人员全员培训。 4、抽查结果通过企业信息公示系统向社会公布。 5、正确引导广大群众依法维权意识，提高受理人员消费调解业务能力。 6、对传销投诉举报案件进行查处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，印制“放管服”、打击传销规范直销宣传材料30000份；开展消费者满意度调查2次；实施网络市场监测工作4次；形成综合定向监测报告2份；新增设备13台；开展虚假广告整治、打击传销规范直销、应急安全监督检查3次；违法企业处理率达到90%；小微企业、个体工商户、专业市场及中介组织党组织覆盖率90%；市场监管业务相关知识宣传覆盖率90%；市场监管业务成本105万元；逐年提高广大群众依法维权意识、保护消费者合法权益意识，电子商务主体的亮灯、亮照电子商务主体的亮灯、亮照率；持续促进小微企业、个体工商户、专业市场及中介组织党建工作健康发展；企业满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标50分 |  | 数量指标 |  |  | 印制“放管服”、打击传销规范直销宣传材料 |  |  |  |  |  |  |  | 30000份 |  |  | 30000份 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开展消费者满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  | 2次 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实施网络市场监测工作 |  |  |  |  |  |  |  | 4次 |  |  | 4次 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 形成综合定向监测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1份 |  |  | 2份 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增设备 |  |  |  |  |  |  |  | 15台 |  |  | 13台 |  |  | 4 |  | 3.5 |  |  |  |  |  | 因安可电脑价格上涨，受资金总量限制，购置台数减少。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开展虚假广告整治、打击传销规范直销、应急安全监督检查 |  |  |  |  |  |  |  | 3次 |  |  | 3次 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 违法企业处理率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 90% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小微企业、个体工商户、专业市场及中介组织党组织覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 90% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市场监管业务相关知识宣传覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 90% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  |  |  | 12月 |  |  | 12月 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 市场监管业务成本 |  |  |  |  |  |  |  | 105万元 |  |  | 105万元 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临聘人员工资及社保 |  |  |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  | 10万元 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标30分 |  | 社会效益指标 |  |  | 提高广大群众依法维权意识、保护消费者合法权益意识，电子商务主体的亮灯、亮照电子商务主体的亮灯、亮照率。 |  |  |  |  |  |  |  | 逐年加强 |  |  | 93% |  |  | 15 |  | 14.5 |  |  |  |  |  | 广大群众依法维权意识有待进一步提高。后期将加大宣传力度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 促进小微企业、个体工商户、专业市场及中介组织党建工作健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续 |  |  | 94% |  |  | 15 |  | 14.5 |  |  |  |  |  | 小微企业、个体工商户、专业市场及中介组织党建工作健康发展还需持续推进。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标10分 |  | 服务对象满意度指标 |  | 企业满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 90% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 特种设备安全监管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、完成电梯、电站锅炉、危险化学品相关特种设备、大型游乐设施及索道等4个专项治理。 2、24家充装单位和检验机构使用信息化监管平台，气瓶数据库信息的准确率达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展重点行业特种设备安全专项治理8次；排查电站锅炉使用单位和危险化学品生产企业22家；电子监管覆盖的气瓶数量为26万只； 纳入信息化管理的气瓶充装28家；万台特种设备死亡率0；电子标签扫描数据信息的完整率达到100%；气瓶数据库信息的准确率100%；特种设备安全监管成本4.2万元。 逐年提高全州特种设备安全总体水平；保障全州特种设备安全的能力逐年提高；社会公众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标50分 |  | 数量指标 |  |  | 开展重点行业特种设备安全专项治理 |  |  |  | 4次 |  |  |  |  | 8次 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排查电站锅炉使用单位和危险化学品生产企业 |  |  |  | 5家 |  |  |  |  | 22家 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子监管覆盖的气瓶数量 |  |  |  | 24万只 |  |  |  |  | 26万只 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纳入信息化管理的气瓶充装单位 |  |  |  | 28家 |  |  |  |  | 28家 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新增设备数量 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  | 0台 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 因资产配置饱和，预算未能执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 万台特种设备死亡率 |  |  |  | ≤0.52% |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子标签扫描数据信息的完整率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶数据库信息的准确率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目所需时间 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 12月 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 特种设备安全监管成本 |  |  |  | 7万元 |  |  |  |  | 4.2万元 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 受疫情影响 培训工作未按计划开展，加强对预算项目的精准分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特种设备安全第三方服务成本 |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  | 0万元 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 受疫情影响，无法在计划时间内完成排查任务，加强对预算项目的精准分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 系统终端维护成本 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  | 0万元 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 年终支付审核环节未能通过，资金结转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶信息化平台建设成本 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  | 0万元 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 年终支付审核环节未能通过，资金结转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标30分 |  | 社会效益指标 |  |  | 提高全州特种设备安全总体水平 |  |  |  | 逐年提高 |  |  |  |  | 90% |  |  | 15 |  |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 保障全州特种设备安全的能力 |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | 90% |  |  | 15 |  |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标10分 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 78.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童用品、絮用纤维制品等专项打假行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 1.45 |  | 10 |  | 18.13% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 1.45 |  | — |  | 18.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成儿童用品、絮用纤维制品、建材、农资产品、食品药品、医疗器械、化妆品等重点行业、重点领域、重点设备开展的重点执法检查。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，执法行动次数100人次；办理案件3个；不发生行政诉讼败诉复议撤销率100%；经过法制核审率100%；执法专项检费查6.2万元，实际支出1.45万元；经济损失挽回率100%；错案率0%；行政相对人满意率达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 执法行动次数（人次） |  |  | 100人次 | 100人次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 办理案件（个） |  |  | 3个 | 3个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不发生行政诉讼败诉复议撤销率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 经过法制核审率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 案件办理时限 |  |  | 3个月 | 3个月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执法专项检费查 |  |  | 6.2万元 | 1.45万元 | 7 |  | 2 |  | 下半年因机构合并，支出列报在局机关，年末经费结余 |  |
|  |  |  | 执法人员培训 |  |  | 1.8万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 下半年因机构合并，支出列报在局机关，年末经费结余 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 经济损失挽回率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 错案率（%） |  |  | 0% | 0% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 行政相对人满意率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 执法宣传片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 | 13.15 |  | 10 |  | 87.67% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 | 13.15 |  | — |  | 87.68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆满完成2020年度信息宣传的各项工作任务。 |  |  |  |  | 截止12月31日，执法宣传活动4次；印制法律法规宣传资料1000份；执法宣传覆盖率达到90%； 执法打假宣传成本实际支付13.15万元。进一步提高广大群众法治意识，持续推动执法宣传覆盖面。群众满意度达到85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 执法宣传活动 |  | =4次 | =4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 印制法律法规宣传资料 |  | =1000份 | =1000份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 执法宣传覆盖率（%） |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间（月） |  | =12月 | =12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执法打假宣传 |  | =15万元 | =13.15万元 | 10 |  | 8.8 |  | 厉行节约，严格控制项目支出成本。 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 进一步提高广大群众法治意识 |  | 逐年提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推动执法宣传覆盖面 |  | 持续提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | =80% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 认证认可、标准化监管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 |  | 36.66 |  | 10 |  |  | 56.40% | 5.7分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 |  | 36.66 |  | — |  |  | 56.40% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、组织开展一次联合检查 2、制（修）订农业地方标准；开展企业自我声明公开标准的监督检查；培育团体标准；标准化的人才培训。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，标准化工作培训人数80人；抽查企业数量149家；计量授权及计量建标现场核查4次；新增设备数量15台；不合格产品及企业曝光率100%；违法企业处理率达到100%；辖区内认证组织抽查覆盖率达到5%；认证认可、标准化管理成本25万元，实际支出4万元；临聘人员工资及社保20万元，实际支出12.66万元；安可产品购置费20万元，实际支出20万元；逐年提高社会公众对认证认可、标准化、商品条码业务知晓的比率；持续推动商品条码业务工作覆盖面；企业满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 标准化工作培训人数 |  |  | ≥80人 | 80人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查企业数量 |  |  | ≥80家 | 149家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 计量授权及计量建标现场核查 |  |  | 10次 | 4次 | 5 |  | 2.3 | 因疫情影响，计量授权及计量建标的企业减少，未能按年初计划完成。 |  |  |
|  |  |  | 新增设备数量 |  |  | 15台 | 15台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不合格产品及企业曝光率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 违法企业处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 辖区内认证组织抽查覆盖率 |  |  | ≥5% | 5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 认证认可、标准化管理成本 |  |  | 25万元 | 4万元 | 4 |  | 1 | 标准化经费20万元，原计划下半年通过招标购买第三方机构开展工作，因企业标准技术性、专业性强、涵盖领域广，新疆相关第三方机构少，外加疫情防控原因，导致此项目招标失败。 |  |  |
|  |  |  | 临聘人员工资及社保 |  |  | 20万元 | 12.66万元 | 4 |  | 3 | 人员解聘，节约成本支出。 |  |  |
|  |  |  | 安可产品购置费 |  |  | 20万元 | 20万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提高社会公众对认证认可、标准化、商品条码业务知晓的比率。 |  |  | 逐年提高 | 90% | 15 |  | 14 | 社会公众对认证认可、标准化、商品条码业务知晓的比率还需进一步提高。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推动商品条码业务工作覆盖面 |  |  | 长期 | 90% | 15 |  | 14 | 商品条码业务工作覆盖面还需持续推动。 |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特种设备安全专项检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 16 | 5.67 |  | 10 |  | 35.44% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 16 | 5.67 |  | — |  | 35.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办理特种设备案件5个，服务特种设备企业200余次 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展执法行动200人次，办理案件数5个，经济挽回损失率达到100%。执法专项检查成本15万元，实际支付5.67万元；错案率0%；行政相对人满意率达到85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 执法行动次数（人次） |  | 200人次 |  | 200人次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 办理案件数（个） |  | 5个 |  | 5个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不发生行政诉讼败诉复议撤销率（%） |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 法制核审率(%) |  | 100% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 案件办理时限（月） |  | 3个月 |  | 3个月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执法专项检查费 |  | 15万元 |  | 5.67万元 | 10 |  | 4 |  | 下半年因机构合并，支出列报在局机关，年末经费结余 |  |
|  |  |  | 执法人员培训费 |  | 1万元 |  | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 下半年因机构合并，支出列报在局机关，年末经费结余 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 经济损失挽回率（%) |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 错案率(%) |  | 0% |  | 0% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 行政相对人满意率（%） |  | ≥80% |  | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年食品抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.16 | 91.16 |  | 91.16 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.16 | 91.16 |  | 91.16 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据三定方案，我单位负责食品生产企业规范企业生产过程管理，防控食品安全风险。负责全州食品经营监督管理工作，承担食品流通和餐饮领域的质量安全监管工作。加大对食品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品安全问题，逐步提高人民群众对我州食品安全的信任度和满意度，对有问题的企业严格监管并加以整改。不断提升全州食品生产者食品安全法律意识、督促食品生产者认真落实食品安全主体责任，提升全州生产环节食品安全监管水平，保障食品安全。根据上级安排完成省级食品安全监督抽检785批次，高风险食品抽检覆盖率达到100%。 |  |  |  |  |  | 截止10月31日，省级食品安全监督抽检批次785批次；高风险食品抽检覆盖率达到100%；2020年度食品抽检成本91.16万元，实际支付91.16万元。逐年加强食品产业有序健康发展；持续提升监管单位及人员综合监管执法能力；社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 省级食品安全监督抽检批次 |  |  | 785批次 | 785批次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高风险食品抽检覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | ≤10月31日 | 10月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2020年度食品抽检成本 |  |  | 91.16万元 | 91.16万元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强食品产业有序健康发展 |  |  | 逐年加强 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升监管单位及人员综合监管执法能力 |  |  | 持续 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年度昌吉州“阳光食品”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91 | 91 |  | 91 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 91 | 91 |  | 91 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据三定方案，我单位负责食品生产企业规范企业生产过程管理，防控食品安全风险。负责全州食品经营监督管理工作，承担食品流通和餐饮领域的质量安全监管工作。加大对食品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品安全问题，逐步提高人民群众对我州食品安全的信任度和满意度，对有问题的企业严格监管并加以整改。2020年完成1500家企业的监控建设安装任务，累计完成11000家企业的监控建设安装任务，企业覆盖率达到70%，并顺利通过考核。2020年考核验收合格后支付合同款。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，验收完成监控建设安装的企业数量1550家，累计完成监控建设安装的企业数量11842家；企业覆盖率达到78%；不合格产品及企业曝光率达到100%；“阳光食品”PPP项目成本91万元；逐年提升食品行业安全、健康、有序发展；持续提高食品安全信息化监管能力；社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 验收完成监控建设安装的企业数量 |  |  | 1500家 | 1550家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 企业覆盖率 |  |  | ≥70% | 78% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 不合格产品及企业曝光率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | “阳光食品”PPP项目成本 |  |  | 91万元 | 91万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提升食品行业安全、健康、有序发展 |  |  | 逐年提升 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高食品安全信息化监管能力 |  |  | 持续提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年度食品抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 8.33 |  | 8.33 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不断提升全州食品生产者食品安全法律意识、督促食品生产者认真落实食品安全主体责任，提升全州生产环节食品安全监管水平，保障食品安全。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，地产食品的专项监督抽检300家；在全州范围内开展流通领域地产保健食品、食品抽检95家；省级食品安全监督抽检批次985家；高风险食品抽检覆盖率达到100%；2019年度食品抽检成本8.33万元，实际支出8.33万元；逐年加强食品产业有序健康发展；持续提升监管单位及人员综合监管执法能力；社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 地产食品的专项监督抽检 |  |  | 300家 | 300家 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 在全州范围内开展流通领域地产保健食品、食品抽检 |  |  | 95家 | 95家 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 省级食品安全监督抽检批次 |  |  | 985家 | 985家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高风险食品抽检覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年度食品抽检成本 |  |  | 8.33万元 | 8.33万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强食品产业有序健康发展 |  |  | 逐年加强 | 92% | 15 |  | 14.5 |  | 食品产业有序健康发展有待进一步加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升监管单位及人员综合监管执法能力 |  |  | 持续 | 92% | 15 |  | 14.5 |  | 监管单位及人员综合监管执法能力有待进一步加强。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”市场监管研究工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 4 |  | 4 | 10 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 4 |  | 4 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 编制“十四五”市场监督管理研究报告和昌吉州市场监督管理局“十四五”规划报告。 |  |  |  |  |  | 截止7月31日，研究报告和规划思路文本1份；“十四五”市场监督管理研究报告（纸质件）3份；“十四五”市场监督管理研究报告（电子文档）1份；涉及“四大安全”指标覆盖率标达到100%；咨询服务成本4万元，实际支付4万元；逐年提高市场监管精准化、智慧化水平；持续优化市场监管综合执法整体效能；服务对象满意率达到90%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 研究报告和规划思路文本 |  |  | 1份 | 1份 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | “十四五”市场监督管理研究报告（纸质件） |  |  | 3份 | 3份 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | “十四五”市场监督管理研究报告（电子文档） |  |  | 1份 | 1份 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 涉及“四大安全”指标覆盖率标 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | ≤7.31日 | 7.31日 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 咨询服务成本 |  |  | 4万元 | 4万元 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提高市场监管精准化、智慧化水平 |  |  | 逐年提高 | 92% | 15 | 14.5 |  | 市场监管精准化、智慧化水平有待进一步提高。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化市场监管综合执法整体效能 |  |  | 持续 | 92% | 15 | 14.5 |  | 市场监管综合执法整体效能有待进一步提高。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非税收入成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120 |  | 120 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州党办字（2019）56号三定方案，昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。持续提高全州特种设备等四个安全工作水平,加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。推动食品、药品、特种设备和产品质量安全应急体系建设，开展应急安全监管人员及相关人员宣传培训及监管检查工作。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展执法检查行动次数200人次；办理案件数量15件；执法办案派出车辆次数160车次；开展执法人员培训2次；案件办结率达到80%；案件办理时限3月；成本性人员经费90万元；执法办案经费30万元；案件办理正确率达到95%；持续提升综合监管执法能力、水平；社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 开展执法检查行动次数 |  |  | ≥200人次 | 200人次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 办理案件数量 |  |  | ≥15件 | 15件 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 执法办案派出车辆次数 |  |  | ≥160车次 | 160车次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开展执法人员培训 |  |  | 2次 | 2次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 案件办结率 |  |  | ≥80% | 80% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 案件办理时限 |  |  | ≤3月 | 3月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本性人员经费 |  |  | 90万元 | 90万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 执法办案经费 |  |  | 30万元 | 30万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 案件办理正确率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升综合监管执法能力、水平 |  |  | 持续 | 93% | 15 |  | 14.5 |  | 综合监管执法能力、水平有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合检测中心人防易地建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 324.3 |  |  |  | 324.3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 324.3 |  |  |  | 324.3 |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。办公地点位于昌吉市健康西路与西外环交汇处，首层建筑面积平2702.54平方米，办公楼内有州局机关、州质检所、州计量所、州纤检所、州药检所五家单位。为保证综合检测大楼顺利办理各项建设工程相关手续，按照城市防空地下室易地建设费经费标准，完成昌吉州质量技术监督检测大楼城市防空地下室易地建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照城市防空地下室易地建设费经费标准，完成昌吉州质量技术监督检测大楼城市防空地下室易地建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 |  | 数量指标 |  |  | 建筑首层面积 |  |  |  |  |  | 2702.54平方米 |  | 2702.54平方米 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设标准 |  |  |  |  |  | 1200元/平方米 |  | 1200元/平方米 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 环境卫生质量良好率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  | 12月 |  | 12月 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 人防易地建设成本 |  |  |  |  |  | 324.3万元 |  | 324.3万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30分 |  | 社会效益指标 |  |  | 提升战时城市的基本防空能力，促进人防建设与城市建设同步发展。 |  |  |  |  |  | 逐年提升 |  | 93% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 持续保障城市拥有抗战力量 |  |  |  |  |  | 持续 |  | 93% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 建设工程受众对象满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 知识产权管理与综合执法经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 74.01 |  |  |  | 10 |  |  |  | 92.51% |  |  | 9.3分 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 74.01 |  |  |  | — |  |  |  | 92.51% |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全年完成专利申请量1400件，其中：发明专利申请量140件，商标申请量1250件。完成2017、2018项目的验收，推进2019年专利实施项目进度。举办各类知识产权培训班5次，培训人员200人。开展知识产权联合执法1次，全年知识产权执法案件查办率达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，专利申请1761件；发明专利申请217件；组织宣传培训5次；新增设备数量7台；专利授权1154件；万人有效发明专利拥有量2.06件/万人；案件办结率达到90%；授权专利奖励成本50万元；知识产权保护、宣传、培训、执法等成本5万元，实际支付0.91万元；安可产品购置费4万元，实际支出4.1万元；临聘人员工资及社保21万元，实际支出19万元；逐年提高全州知识产权保护水平；长期促进知识产权行业健康有序发展；专利权人满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标50分 |  | 数量指标 | 专利申请 |  |  |  |  |  | 1400件 |  | 1761件 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发明专利申请 |  |  |  |  |  | 140件 |  | 217件 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织宣传培训 |  |  |  |  |  | 5次 |  | 5次 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新增设备数量 |  |  |  |  |  | 10台 |  | 7台 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 因安可电脑价格上涨，受资金总量限制，购置台数减少。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专利授权 |  |  |  |  |  | 800件 |  | 1154件 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 万人有效发明专利拥有量 |  |  |  |  |  | 1.8件/万人 |  | 2.06件/万人 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 案件办结率 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  |  |  |  | 12月 |  | 12月 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 授权专利奖励成本 |  |  |  |  |  | 50万元 |  | 50万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 知识产权保护、宣传、培训、执法等 |  |  |  |  |  | 5万元 |  | 0.91万元 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 因疫情影响，宣传培训工作未能如期开展。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安可产品购置费 |  |  |  |  |  | 4万元 |  | 4.1万元 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 临聘人员工资及社保 |  |  |  |  |  | 21万元 |  | 19万元 |  | 4 |  |  |  | 3.7 |  | 人员解聘，节约成本支出。 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标30分 |  | 社会效益指标 | 提高全州知识产权保护水平 |  |  |  |  |  | 逐年提高 |  | 95% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 促进知识产权行业健康有序发展 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 95% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标10分 |  | 服务对象满意度指标 | 专利权人满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018中央财政公共卫生服务补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.13 |  | 5.79 |  | 10 |  | 94.45% |  | 9.4分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 6.13 |  | 5.79 |  | — |  | 94.45% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过不定期的检查食品、药品、医疗器械、化妆品行业，及时获取反馈信息，对有问题的企业及店铺严格监管并加以整改，提高了我州食品、药品、医疗器械、化妆品监管能力。通过对食品、药品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品、药品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品、药品安全问题，逐步提高消费者对我州食品、药品安全的信任度和满意度。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，开展食品监督检查40家；开展药品监督检查30家；开展医疗器械化妆品监督检查30家；组织开展食品药品安全等宣传活动2次；违法企业处理率达到100%；食品生产企业安全知识宣传覆盖率达到100%；2018食品（含保健食品）安全监管成本实际支出2万元；2018药品化妆品医疗器械安全监管及稽查打假成本实际支出3.79万元；逐年加强全州食品药品市场监管，促进产业健康发展；通过监督检查，提高生产企业风险监控能力，保障食品药品质量安全能力；社会公众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 开展食品监督检查 |  |  | 40家 | 40家 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开展药品监督检查 |  |  | 30家 | 30家 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开展医疗器械化妆品监督检查 |  |  | 30家 | 30家 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展食品药品安全等宣传活动 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 违法企业处理率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 食品生产企业安全知识宣传覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2018药品化妆品医疗器械安全监管及稽查打假成本 |  |  | 4.13万元 | 3.79万元 | 5 |  | 4.5 |  | 厉行节约，严格控制项目支出成本。 |  |
|  |  |  | 2018食品（含保健食品）安全监管成本 |  |  | 2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 加强全州食品药品市场监管，促进产业健康发展 |  |  | 逐年加强 | 95% | 15 |  | 14.5 |  | 全州食品药品市场监管水平有待进一步加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过监督检查，提高生产企业风险监控能力，保障食品药品质量安全能力。 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉州智慧气瓶电子监管平台和特种设备安全第三方服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | 0% |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全州有工业气瓶和液化气瓶充装单位24家，共有各类气瓶约26万只。依据《特种设备安全法》等法律法规及安全技术规范，州市场监督管理局将于2021年对气瓶电子监管平台进行优化升级，对气瓶实行信息化管理。为保证该项目顺利进行，需安排财政专项资金15万元，主要用于气瓶电子监管平台系统升级、功能优化和终端维护服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项目资金12月到账，还未开展工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标50分 | 数量指标 |  | 电子监管覆盖的气瓶数量 |  |  |  |  |  | 26万只 |  |  | 0只 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纳入信息化管理的气瓶充装单位 |  |  |  |  |  | 24家 |  |  | 0家 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 电子标签扫描数据信息的完整率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | / |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 气瓶数据库信息的准确率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | / |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  | / |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 气瓶信息化平台升级 |  |  |  |  |  | 5万元 |  |  | 0万元 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统终端维护服务成本 |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  | 0万元 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标30分 | 社会效益指标 |  | 提高全州气瓶监管能力 |  |  |  |  |  | 逐年提高 |  |  | / |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 保障全州气瓶安全形势稳中向好 |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | / |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | / |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 项目资金12月到账，还未开展工作 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2019年访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 13.38 |  |  | 13.38 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | 13.38 |  |  | 13.38 |  |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年访惠聚工作经费-为民办实事经费 紧紧围绕访惠聚“八项任务”，在建强基层组织、拓展致富门路、开展群众工作、办好实事好事、推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作方面。完成走访入户数量大于300户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，完成走访入户数量300家；干部结亲住户覆盖率达到100%；为民办实事经费13.38万元，逐年加强驻村扶贫等重大政治任务工作力度；持续推进访惠聚驻村工作正常有序开展；访惠聚驻地群众满意率达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 |  |  | 数量指标 |  | 完成走访入户数量 |  |  |  |  |  |  | ≥300家 |  | 300家 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 干部结亲住户覆盖率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  |  | ≤12.31日 |  | 12.31日 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  | 13.38万元 |  | 13.38万元 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30分 |  |  | 社会效益指标 |  | 加强驻村扶贫等重大政治任务工作力度 |  |  |  |  |  |  | 逐年加强 |  | 90% |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  |  | 驻村扶贫等重大政治任务工作力度有待进一步加强。 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续推进访惠聚驻村工作正常有序开展 |  |  |  |  |  |  | 持续 |  | 98% |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标10分 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 访惠聚驻地群众满意率 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 60 |  | 49.95 | 10 |  | 83% |  | 8.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 60 |  | 49.95 | — |  | 83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 紧紧围绕访惠聚“八项任务”，在建强基层组织、拓展致富门路、开展群众工作、办好实事好事、推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作方面。完成走访入户数量大于500户。 |  |  |  |  |  | 截止12月31日，完成走访入户数量500家；完成弱势群体慰问救助户数300家；干部结亲住户覆盖率达到100%；为民办实事经费实际支出49.95万元；逐年提高为民办实事的能力水平；逐年加强驻村扶贫等重大政治任务工作力度；访惠聚驻地群众满意率达到90%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 完成走访入户数量 |  |  | ≥500家 | 500家 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成弱势群体慰问救助户数 |  |  | ≥300家 | 300家 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 干部结亲住户覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | ≤12.31日 | 12.31日 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费 |  |  | ≥30万元&&≤60万元 | 49.95万元 | 10 | 8.3 |  | 因疫情影响，项目进度缓慢，资金结转下一年度。 |  |
|  | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提高为民办实事的能力水平 |  |  | 逐年提高 | 95% | 15 | 14 |  | 受疫情影响，为民办实事工作未能按计划实施。为民办实事的能力水平有待进一步提高。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作。 |  |  | 长期 | 95% | 15 | 14 |  | 脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作持续推进。 |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 访惠聚驻地群众满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.6 |  |  |  |