## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金（校园道路改造）项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金（校园道路改造）
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 31.03 |  | 10 |  | 88.66% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 35 | 35 |  | 31.03 |  | — |  | 88.66% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 经过多年运行校园内水泥路面年久失修已经高低不平并且学生、教师和车辆在同一大门出入，安全隐患很大,围墙上宣传图画已经不适合当前管理要求。 2020年完成1、对校园内部道路进行维修改造达到人车分流的目的，预计总投入30万元；2、更换学校大门消除安全隐患预计总投入5万元。项目计划2020年12月完工。 待项目完成后，可以降低校园安全隐患，提升校园文化氛围。 | [5 empty] | 昌吉州第三中学2020年已完成改造面积2000平方米，大门面积38平方米，工程验收合格率100%，生均活动面积20平方米，改善办学条件有了较大提高，学生和学生家长满意度达到95%。项目完成后，可以降低校园安全隐患，提升校园文化氛围，确保学校可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 2000平方米 | 2000平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 大门面积 |  |  | 38平方米 | 38平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 改造完成时间 |  |  | ≤12.31日 | 2020-12-31 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  | 35万 | 31.03万 | 15 |  | 13 |  | 工程尚未进行决算审计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均活动面积 |  |  | ≥20平方米 | 20平方米 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  |  | 较大提高 | 较大提高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | ≥95 | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95 | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96