## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学地方教育费附加电子督学设施建设资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年度地方教育费附加电子督学设施建设资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 |  | 119.63 |  | 10 |  | 62.96% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 190 | 190 |  | 119.63 |  | — |  | 0.6296 |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学始建于1982年，是一所九年一贯制义务教育学校，学校现有教学班28个（其中初中教学班10个，小学教学班18个），在校学生1011人，在职教职工135人。近年来，在州党委教育工委和州教育局的坚强领导下，学校党委全面加强党对学校工作的领导，教育教学各方面工作持续良性向好。2019年秋季，学校计划招收初一新生四个班，一年级新生两个班，学校招收规模不断扩大。 目标1、建成”电子督学“系统一套；2、建成“一中心两平台”系统 | [5 empty] | 昌吉州第三中学2020年已完成电子督学教室数50间，项目总投资额190万元，专任教师合格率100%，学生辍学率0，学生和学生家长满意度达到90%。全面了提高教学质量，确保学校可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 电子督学教室数 |  |  | 50间 | 50间 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目总投资额 |  |  | 190万 | 119.63万 | 15 |  | 9.5 |  | 项目尚未进行审计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 学生辍学率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93