## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学教育费附加学校重点校舍维修-体育馆改造资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 教育费附加学校重点校舍维修-体育馆改造资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 0.9 |  | 10 |  | 2.25% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 0.9 |  | — |  | 2.25% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人. 体育设施建设关系到社会主义精神文明和物质文明建设，学校体育馆是学校体育设施最重要的一部分，由于年久失修，与教育教学发展已不适应，部分墙体，屋顶，门窗等无法使用，阻碍了教育教学应体现的精神文明建设。目标1、通过改造满足日常体育训练，改善学生的室内体育活动环境；目标2、改善体育馆冬季室温，改善学生和教师工作环境，提高学生和教师对学校的满意度；目标3、进一步提高安全目标，保障师生人身安全。 | [5 empty] | 2020年财政共拨付该项目资金40万元，已经全部拨付到位，全部用于学校体育馆的改造支出，因疫情和季节性影响，该项目尚未完工，正在实施阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积（平方米） |  |  | 1674 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 改造项目的单位价值（元/平方米） |  |  | 238 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目总投资额 |  |  | 40万 | 0.9万 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 不断提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | 100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 13