## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学教育费附加-综合服务楼维修改造资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 综合服务楼维修改造资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.33 | 24.33 |  | 0.57 |  | 10 |  | 2.34% |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 24.33 | 24.33 |  | 0.57 |  | — |  | 2.34% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人. 综合服务楼因长期出租，租赁方做餐饮经营，外格及内部装修格局不适应教育教学需要，需要进行维修改造为党员活动室电子监控室等教学服务设施。 2019年已经完成1.改造教学服务楼面积1328平米；2.将楼内原餐饮格局改造为党员活动室和教学服务布局 3.维修屋顶防水、改造服务楼正面外观悬挂校牌大字。 2020年完成项目审计，支付工程尾款和审计服务费。 | [5 empty] | 昌吉州第三中学2020年已完成改造面积1328平方米，电子监控室120平方米，警卫值班室面积60平方米，工程验收合格率100%，改善党员活动条件有效得到改善，学生家长满意率达90%，工程尚未进行决算审计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积（平方米） |  |  | 1328平方米 | 1328平方米 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 电子监控室（平方米） |  |  | 120平方米 | 120平方米 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 警卫值班室（平方米） |  |  | 60平方米 | 60平方米 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 综合服务楼维修改造完成时间 |  |  | 2019.8.31 | 2019.8.31 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  | 24.33万 | 0.57万 | 10 |  | 1 |  | 工程尚未进行决算审计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善党员活动条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15 |  | 工程尚未进行决算审计
|  | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  |  | 较大提高 | 较大提高 | 15 |  | 15 |  | 工程尚未进行决算审计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 |  |  | ≥90 | 90 | 5 |  | 5 |  | 工程尚未进行决算审计
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥90 | 90 | 5 |  | 5 |  | 工程尚未进行决算审计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83