## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(校园广播体音美器材多媒体黑板)项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(校园广播体音美器材多媒体黑板)
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179 | 179 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179 | 179 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成体音美器材购置工作60万元，体音美器材购置项目可以提高学校的体育和音乐教学水平，更加系统化专业化。完成校园广播系统建设和多媒体黑板购置安装前期招投标工作。 | [5 empty] | 2020年财政共拨付该项目资金179万元，已经全部拨付到位，全部用于校园广播体音美器材等支出，该项目尚未完工，正在实施阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 校园广播系统教室数 |  |  | 60 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 多媒体黑板安装教室数 |  |  | 30 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 钢琴手风琴口风琴 |  |  | 202个 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 质量指标 | 广播系统设备质量达标率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 体音器材质量达标率美 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 多媒体黑板验收合格率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 时效指标 | 体音美器材购置完成时间 |  |  | 12.31 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 成本指标 | 广播系统资金额度 |  |  | 50（万元） | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 多媒体黑板资金额度 |  |  | 69（万元） | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 体音美器材资金额度 |  |  | 60（万元） | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均教学设备数量（台/人） |  |  | 0.5台 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 生均文体活动场所面积（平米/人） |  |  | 12平方米 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 可持续影响指标 | 培养全面发展合格人才 |  |  | 不断培养 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 学生家长满意度（%） |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
总分 | [7 empty] | 100