## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学重大校舍维修工程项目-校舍维修及设备采购项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉州第三中学重大校舍维修工程项目-校舍维修及设备采购实验室设备155外墙保温75小学楼消防50
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 183.16 | 183.16 |  | 127.48 |  | 10 |  | 69.61% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.16 | 183.16 |  | 127.48 |  | — |  | 69.61% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人.目标1、实验楼设备采购完成后进一步提高学校教学水平，提高学生动手能力；目标2、改善小学楼、综合服务楼冬季室温，改善学生和教师工作环境，提高学生和教师对学校的满意度；目标3、进一步提高小学楼安全目标，保障师生人身安全。 | [5 empty] | 昌吉州第三中学2020年已完成维修面积3792平方米，工程验收合格率100%，工程按期完成率100%，有效改善办学条件，持续促进基础教育发展，学生家长满意率达90%，进一步提高学校教学水平，提高学生动手能力，进一步提高小学楼安全目标，保障师生人身安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积（平方米） |  |  | 3792平方米 | 3792平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 小学楼（平方米） |  |  | 2464平方米 | 2464平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 综合服务楼（平方米） |  |  | 1328平方米 | 1328平方米 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 实验楼建设仪器设备完成时间 |  |  | ≤10.31日 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 教学楼外墙保温工程完成时间 |  |  | ≤6.30日 | 6.30日 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程总投资（万元） |  |  | 183.16万 | 127.48万 | 10 |  | 7 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续促进基础教育发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88