## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学教育费附加学校重点校舍维修-录播教室建设资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 教育费附加学校重点校舍维修-录播教室建设资金
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  |  |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学是一所九年一贯制义务教育学校，学校现有教学班28个（其中初中教学班10个，小学教学班18个），在校学生1011人，在职教职工135人。近年来，在州党委教育工委和州教育局的坚强领导下，学校党委全面加强党对学校工作的领导，教育教学各方面工作持续良性向好。 目标1、建成精品录播教室1间，进一步促进教学研讨的力度，提升办学质量；目标2，进一步提高学校的教学质量和教师教研水平；目标3，促进师生资源共享，提高学习积极性。 | [5 empty] | 2020年度财政拨付该项目资金16万元，已拨付到位，项目已进入招投标阶段，尚未完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 录播教室面积（平方米） |  |  | 《90平方米 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 时效指标 | 资金按期拨付率(%) |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 成本指标 | 项目总投资额 |  |  | 16万 | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的学习环境，调动学生积极性 |  |  | 提高 | 0 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 促进教学研讨力度，提升教学质量 |  |  | 提高 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 可持续影响指标 | 创设师生资源共享的学习氛围 |  |  | 达到 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10