## Sheet1
附件1：
昌吉州第三中学教育费附加学校重点校舍维修-报告厅LED屏资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 教育费附加学校重点校舍维修-报告厅LED屏资金项目
主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  |  |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州第三中学主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，培养社会主义建设者和接班人.目标1、在报告厅完成建设90平方米的LED屏，进一步提高学校教学环境和水平；目标2、提高学生和教师对学校的满意度；目标3、进一步提高教职工的工作积极性。 | [5 empty] | 2020年财政共拨付该项目资金20万元，已经全部拨付到位，全部用于报告厅LED屏的采购安装支出，因疫情和季节性影响，该项目尚未完工，正在实施阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | LED屏面积（平方米） |  |  | 90 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 设施达标率 % |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目总投资额 |  |  | 20万 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 不断提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | 100 | 0 | 15 |  | 0 |  | 项目尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目尚未完工
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10