## Sheet1
附件1：
昌吉州节能减排监督管理局执法督查案件委托执法专项资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 执法督查案件委托执法
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 4.5 |  | 10 |  | 15 |  | 2.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 4.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州节能减排监督管理局受州发改委、环保局、经信委三个部门委托，履行权限内的节能减排执法工作任务，并接受州发改委、环保局、经信委三个部门的监管。负责全州环境执法监察工作；接受授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件；资金主要用于拟招1家第三方机构开展执法监测服务；第三方出具的监测报告为我单位行政处罚工作提供强有力证据链保证。 | [5 empty] | 截止2020年底，已开展监测5次，已按照要求成立应急小组2个、应急小组人数3人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 应急小组数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 8 |  | 8 |  | /
|  |  | 成立应急小组人数 |  |  | ≤3人 | 3人 | 8 |  | 8 |  | /
|  |  | 全年开展监测次数 |  |  | ≥10次 | 5次 | 8 |  | 4 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多。下一步将进一步提高监测频次。
|  | 质量指标 | 全年第三方服务质量达标率 |  |  | 95% | 23.75% | 8 |  | 2 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多，无法保证服务质量达标率为95%。下一步将进一步加强第三方监测力度，提高服务质量达标率。
|  | 时效指标 | 全年出具监测报告及时率 |  |  | 90% | 22.5% | 8 |  | 2 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多，及时率不高。下一步将进一步加强第三方监测力度，提高监测及时率。
|  | 成本指标 | 资金控制范围 |  |  | ≤30万元 | 4.5 | 10 |  | 2.5 |  | 项目预算资金到账后，2020年5月份我局及时同采购办对接跑办招标手续，因期间废标2次，7月份才以18万元最低价中标。7月-8月因受疫情影响，9月初解封后才同第三方签订合同，合同约定按季度支付项目服务费，导致截止2020年底只支付了4.5万元。下一步将按照合同约定按期支付服务费。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 全年群众环境保护意识提高率（%） |  |  | 5% | 1.25% | 15 |  | 3.75 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多，无法保证全年群众环境保护意识提高率5%。下一步将进一步加强第三方监测力度，提高群众环境保护意识。
|  | 生态效益指标 | 提升环境质量情况 |  |  | 5% | 1.25% | 15 |  | 3.75 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多，无法保证环境质量提高5%。下一步将进一步加强第三方监测力度，提高环境质量。
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年公众对环境情况的满意率（%） |  |  | 80% | 20% | 10 |  | 2.5 |  | 因项目截止2020年度只开展了3个月，导致开展监测次数不多，无法保证全年公众对环境情况的满意率80%。下一步将进一步加强第三方监测力度，提高满意率。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 36.5