## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心大气污染防治指挥中心年运行项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 大气污染防治指挥中心年运行
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 149.2 |  | 104.44 |  | 10 |  | 70 |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 149.2 |  | 104.44 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设通过专业的网格化数据支持团队以提供优质的数据服务，完善昌吉州大气污染防治指挥中心机制，开展大气污染防治指挥中心机制日常运行，并提供数据分析服务。依靠专业的环境数据分析能力，强化监测数据分析和数据挖掘，为昌吉州政府管理部门提供环境管理咨询服务。 | [5 empty] | 建设了专业的网格化数据支持团队，提供优质的数据服务，完善了昌吉州大气污染防治指挥中心机制，开展了大气污染防治指挥中心机制日常运行，并提供数据分析服务。依靠专业的环境数据分析能力，强化监测数据分析和数据挖掘，为昌吉州政府管理部门提供环境管理咨询服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 提供空气质量数据分析报告 |  |  | ≥75份 | 52份 | 6 |  | 4 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
|  |  | 每日进行数据分析 |  |  | ≥3000次/年 | 1840次/年 | 6 |  | 4 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
|  |  | 移动监测 |  |  | ≥30小时 | 29小时 | 6 |  | 6 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
|  |  | 开展污染源实地调查监测 |  |  | 2次/年 | 3次/年 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 系统总结完善数据库，开展相关课题研究 |  |  | ≥2个/年 | 2个/年 | 7 |  | 7 |  | /
|  |  | 微型站指挥调度 |  |  | ≥3600次/年 | 660次/年 | 5 |  | 1 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
|  | 质量指标 | 报告数据准确率 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 时效指标 | 报告、数据分析提交的及时性 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 资金控制范围（万元） |  |  | ≤149.2万元 | 104.44万元 | 5 |  | 4 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民、工业企业对大气污染防治认识 |  |  | ≥85% | 70% | 12 |  | 9 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
|  | 生态效益指标 | 提高大气环境污染事件处置能力 |  |  | ≥85% | 70% | 18 |  | 15 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对污染防治数据分析及管控建议满意度 |  |  | ≥80% | 75% | 10 |  | 9 |  | 因项目实施周期为2020年7月至2021年6月，截止到2020年12月31日，项目实施6个月，未满一年，所以暂未达到年度指标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81