## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心大气污染防治中央专项资金项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 大气污染防治中央专项资金
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 106.21 |  | 23.94 |  | 10 |  | 22.54 |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 106.21 |  | 23.94 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 承担全州机动车污染防治工作，负责机动车环检机构监督检查及机动车尾气路检路查。通过项目建设，提升移动源监测能力，利用路（抽）检监督抽测手段，一是推进上路行驶的机动车排气持续达标；二是在车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，及时发现超标排放车辆；三是促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。 | [5 empty] | 目前已按合同条款要求预付合同总额的30%货款（共计23.94万元），现正处于设备交接状态。预计2021年3月底完成设备交接工作后开展机动车路检路查、遥感监测工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 检测设备采购数量 |  |  | 6套 | 6套 | 10 |  | 10
|  |  | 开展车辆集中停放地不定点位、不定时间现场检测次数 |  |  | ≥1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 12月18日签订项目合同，现正处于设备交接状态。
|  |  | 开展路检路查次数 |  |  | ≥1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 12月18日签订项目合同，现正处于设备交接状态。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 12月18日签订项目合同，现正处于设备交接状态。
|  |  | 设备完好率% |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 12月18日签订项目合同，现正处于设备交接状态。
|  | 时效指标 | 项目推进进度（截止2020年12月31日） |  |  | 50% | 50% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 资金控制范围 |  |  | ≤106.21万元 | 79.8万 | 10 |  | 10 |  | 12月18日签订项目合同，设备暂未交接，仅支付首付款，资金执行率22.54%，扣8分
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境公共服务程度 |  |  | 50% | 50% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态效益指标 | 提升对集中停放车辆进行管控 |  |  | 40% | 40% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 0 |  | 12月18日签订项目合同，现正处于设备交接状态。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 62