## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心环境治理专项-监控软、硬件系统建设资金（VOCs 重点排污企业监测平台项目）项目项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 环境治理专项-监控软、硬件系统建设资金（VOCs 重点排污企业监测平台项目）
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 12.25 |  | 12.25 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 12.25 |  | 12.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为昌吉州环境保护提供监测保障，为环境管理提供科学数据。本项目通过建设昌吉州VOCs重点排污企业在线监控平台，实现VOCs固定污染源自动监控设施监测数据接入，实现监测数据实时查询调取；通过平台统计分析，获得相关重点排污单位VOCs污染物排放情况及排放总量，统计VOCs污染物超标排放情况并生成报警提醒及超标专报。 | [5 empty] | 项目通过建设昌吉州VOCs重点排污企业在线监控平台，已实现VOCs固定污染源自动监控设施监测数据接入，已实现监测数据实时查询调取；通过平台统计分析，获得相关重点排污单位VOCs污染物排放情况及排放总量，未完成统计VOCs污染物超标排放情况并生成报警提醒及超标专报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | VOCs监测系统首页 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 报表中心 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 实时监测数据报表、历史监测数据报表、污染物排放浓度及排放总量报表（日、周、月、季、年） |  |  | 5套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 未完成实时监测数据报表、历史监测数据报表、污染物排放浓度及排放总量报表、超标专报
|  | 质量指标 | 报表数据准确率 |  |  | ≥90% | 40% | 10 |  | 5 |  | 排口接入数量未达到
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020-12-31 | 未完成 | 10 |  | 5 |  | 未在规定时间内完成
|  | 成本指标 | 资金控制范围（万元） |  |  | ≤20万元 | 17.5 | 5 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高工业企业挥发性有机物（VOCs）污染事件处置能力 |  |  | ≥2% | 2% | 20 |  | 20 |  | /
|  | 社会效益指标 | 提升监控中心及环境执法工作效率 |  |  | ≥2% | 2% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度（%） |  |  | 95% | 70% | 20 |  | 15 |  | 未完全达到
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90 |  | 积极对接加快完成进度