## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心柴油货车路检路查及入户监测抽测（第三方）项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 柴油货车路检路查及入户监测抽测（第三方）
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.7 |  | 30.36 |  | 10 |  | 60 |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 50.7 |  | 30.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要承担重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面工作，配合开展固体废物、辐射安全监督方面工作。各项业务工作顺利开展、现有办公设备得到改善，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。主要目的是利用路（抽）检监督抽测手段，一是推进上路行驶的机动车排气持续达标；二是在车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，及时发现超标排放车辆；三是促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。 | [5 empty] | 利用路（抽）检监督抽测手段，一是推进上路行驶的机动车排气持续达标；二是在车辆集中停放地开展机动车尾气抽测工作，及时发现超标排放车辆；三是促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。通过路检路查和入户监测的方式加强对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。完善我州“天地车人”一体化监管网络建设，持续改善我州空气质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围（县市） |  |  | 7 | 3 | 6 |  | 2 |  | 目前只在昌吉市、阜康市和奇台县开展抽测工作。将剩余任务指标分配至未开展县市开展。
|  |  | 检测任务量（辆） |  |  | ≥4000 | 3600 | 10 |  | 9 |  | 暂未完成4000辆检测任务
|  |  | 检测时间（月） |  |  | ≥3 | 3 | 6 |  | 6 |  | /
|  | 质量指标 | 有效数据获取率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8 |  | /
|  |  | 每个县市检测数量（辆） |  |  | ≥400 | 3600 | 3 |  | 1 |  | 目前只有昌吉市和阜康市完成
|  | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  |  | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 7 |  | 6 |  | 目前只完成任务量的90%
|  | 成本指标 | 资金控制范围 |  |  | ≤50.7万元 | 50.7万元 | 10 |  | 10 |  | 因合同未到期，尾款暂未支付，扣4分。
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 生态效益指标 | 提升环境公共服务程度 |  |  | 20% | 20% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提升对集中停放车辆进行管控 |  |  | 20% | 20% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 85% | / | 10 |  | 0 |  | 因项目暂未结束，未开展群众满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78