## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心智慧环保过保软件续保项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 智慧环保过保软件续保
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 |  | 6.93 |  | 10 |  | 57.75 |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 12 | 12 |  | 6.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。资金主要用于“智慧环保”系列软件中，其中环境空气质量信息发布系统web网页版和污染源在线监管系统，于2016年11月12日完成终验，按照合同要求，终验后三年为质保期，该系统于2019年11月12日已过质保时间。因该两项软件一直使用，故现申请软件运维续保。 | [5 empty] | 该项目2020年11月6日由贵州润可公司中标,中标价格为9.9万元服务期间一切正常,能够很好的做好运维服务工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 过保软件续保平台数量 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 环境空气质量信息发布系统接入终端数 |  |  | ≥8个 | 6套 | 5 |  | 3 |  | /
|  |  | 污染源在线监管系统接入企业数 |  |  | ≥80家 | 104套 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 系统使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020-12-31 | 2021-12-23 | 10 |  | 2 |  | 该项目由于疫情等原因2020年11月6日招标，合同时间为2020年12月24日至2021年12月23日
|  | 成本指标 | 资金控制范围（万元） |  |  | ≤12万元 | 6.93万元 | 10 |  | 2 |  | 该项目中标价格为9.9万元，以支付70%69300元，剩余29700元需在2021年12月23日前支付；
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 确保我州系统及数据传输稳定率 |  |  | 80% | 99% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 国发在线污染源国家考核传输率 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意率(%) |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78