## Sheet1
附件1：
昌吉州环境污染监控中心环境监控专网监控项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 环境监控专网监控
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境污染监控中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.08 | 19.08 |  | 10.22 |  | 10 |  | 53.55 |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.08 | 19.08 |  | 10.22 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要职能负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。资金主要用于承担全州重点污染源企业在线监控数据传输；2、承担16个重点污染源企业视频监控专网链路；承担4个重点空气自动站专网链路；3、承担昌吉州7县市及准东园区环保专网链路费，用于电视电话会议及环保业务系统访问； | [5 empty] | 其中，污染源监控企业链路16条，按月支付，第12月还未出账，故未支付。空气自动站联通链路4条，按月支付，从10月起因业务变更，报停；电视电话会议链路，为新增链路，经三方询价，价格从预算800元每月降为400元每月，共8个点，1-6月免费使用，按季度支付，以支付7-9月，10-12月未出账，故无法支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网专线链路 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 专网链路 |  |  | 28条 | 24条 | 5 |  | 2 |  | 从10月开始停用了4条链路。
|  |  | 污染源监控企业数量 |  |  | 16家 | 16 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 空气自动站联通点数 |  |  | 4个 | 0 | 5 |  | 1 |  | 从10月开始因业务变更，停用了该4条链路；
|  |  | 电视电话会议联通点数 |  |  | 8个 | 8 | 5 |  | 5 |  | 1-6月免费使用，从7月开始收费
|  | 质量指标 | 链路联通率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 10 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 资金控制范围（万元） |  |  | ≤19.08 | 10.22 | 10 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高信息化水平，减少会议、路费等开支 |  |  | 5% | 5% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 国发在线污染源国家考核传输率 |  |  | 达到国家考核标准≥90% | 94.14% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意率(%) |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78