| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专家会诊安全生产专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州能源安全监测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 2.08 |  | 1 |  | 4% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 2.08 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生。 |  |  |  |  |  | 聘请相关专家开展“一矿一策”专家会诊活动，开展会诊煤矿38矿次，督促煤矿企业落实隐患整改工作，确保煤矿安全生产形势稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区生产建设煤矿开展“一矿一策”专家会诊活动（矿次） |  |  | 30矿次 | 38矿次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 出具专家会诊报告（份） |  |  | 30份 | 38份 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患整改率（%） |  |  | ≥90%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年1月至2019年12月 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | 50万元 | 2.08万元 | 10 |  | 1 |  | 拨款时间较晚，安全生产专项经费两家总计100万元，开展各类安全生产检查指导服务工作主要以发改委安监科为主，中心配合实施，先由安监科支出，后由中心支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 弥补监管力量不足，早发现、早预防，预防和减少人民生命财产损失。 |  |  | 减少 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 |  |  | 提升 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州煤矿数字化监控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州瓦斯监测监控服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.13 | 34.13 |  |  | 26.03 |  |  |  |  | 10 |  |  | 76% |  | 7.6 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  | 11.9 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 14.13 | 14.13 |  |  | 14.13 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：软、硬件维护次数； 目标二：保障系统全年稳定运行。 |  |  |  |  |  |  | 目标一：维护次数达到规定次数，完成目标要求。 目标二：专系统全年稳定运行，达成目标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护次数（次） |  |  | 12 |  | 12 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 软件维护次数（次） |  |  | 12 |  | 12 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全监控系统稳定率（%） |  |  | 95% |  | 95% |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 远程联网系统稳定率（%） |  |  | 95% |  | 95% |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安全监控系统稳定运行时间（月） |  |  | 12 |  | 12 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 安全监控系统稳定运行时间（月） |  |  | 12 |  | 12 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | 34.13 |  | 26.03 |  | 8 |  |  | 7.4 |  |  | / |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 延长昌吉州煤矿综合联网监控平台使用寿命 |  |  | 延长 |  | 95% |  | 15 |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。 |  |  | 提升 |  | 95% |  | 15 |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 煤矿企业满意度（%） |  |  | 85% |  | 87% |  | 10 |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 网络占用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：对专网线路、设备进行维护； 目标二：提升专线链路网络稳定性对设备、线路进行维护。 |  |  |  |  |  |  |  | 目标一：设备维护次数达到规定次数，完成目标要求。 目标二：专网链路网络稳定运行，达成目标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专网线路维护次数（次） |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 8 |  | 8 |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 专网设备维护次数（次） |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 7 |  | 7 |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络防火墙更新次数（次） |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 专线网络链路数据平均流量（Mbps） |  |  |  | 400 |  | 391 |  | 7 |  | 7 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专线网络链路带宽稳定率（%） |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 8 |  | 8 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 网络稳定运行时间（月） |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 4 |  | 4 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | / |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高专线链路网络稳定性，延长专网网络使用寿命 |  |  |  | 延长 |  | 86% |  | 15 |  | 13 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供数据传输基础链路，提升煤矿信息化监管能力 |  |  |  | 提升 |  | 86% |  | 15 |  | 13 |  | / |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 煤矿企业满意度（%） |  |  |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |