## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年监测仪器设备检测及校准费
主管部门 |  | 昌吉州生态环境 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境监测站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.17 | 22.17 |  | 22.17 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 22.17 | 22.17 |  | 22.17 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成昌吉州环境监测站所有实验项目的标准物质购买，保证数据准确、有效报出。 2、保证昌吉州环境监测站所有设备在检定有效期内出具数据。 3、阜康市一年2次臭氧质量巡检；吉木萨县一年2次臭氧质量巡检；奇台县一年2次臭氧质量巡检 ；木垒县一年2次臭氧质量巡检 ；呼图壁县一年2次臭氧质量巡检 ；玛纳斯县一年2次臭氧质量巡检 ；准东经济技术开发区一年2次臭氧质量巡检及日常监督 | [5 empty] | 1、已经完成昌吉州环境监测站所有实验项目的标准物质购买，保证数据准确、有效报出。 2、昌吉州环境监测站所有设备在检定有效期内出具数据。 3、完成阜康市一年2次臭氧质量巡检；完成吉木萨县一年2次臭氧质量巡检；完成奇台县一年2次臭氧质量巡检 ；完成木垒县一年2次臭氧质量巡检 ；完成呼图壁县一年2次臭氧质量巡检 ；完成玛纳斯县一年2次臭氧质量巡检 ；完成准东经济技术开发区一年2次臭氧质量巡检及日常监督工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买臭氧校准仪的数量（台） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 购买标准气体的数量（瓶） |  |  | 20 | 20 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  |  | 根据工作要求随时购买配齐实验需要用到的不同浓度标准物质的数量（瓶） |  |  | 366 | 366 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  | 质量指标 | 每年对105套仪器设备和臭氧校准仪进行校准率（%） |  |  | 100% | 100% | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  | 时效指标 | 仪器到位后每半年对各县市及园区7个臭氧仪器进行臭氧传递完成时间（月、日） |  |  | 12月 | 12月 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  |  | 每年对105台仪器进行检定完成时间（月、日） |  |  | 12月 | 12月 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  |  | 在设备运行前完成20瓶标准物质的购买完成时间（月、日） |  |  | 12月 | 12月 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  |  | 在105台设备有效期内完成检定、校准完成时间（月、日） |  |  | 12月 | 12月 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  | 成本指标 | 项目支出金额（万元） |  |  | 22.17 | 22.17 | 5.5 |  | 5.5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 为全州各县市臭氧监测提供数据（县） |  |  | 7 | 7 | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | 改善全州空气自动站工作质量（%） |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100