## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年土壤污染防治资金
主管部门 |  | 昌吉州生态环境 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 2.24 |  | 10 |  | 22.41% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 2.24 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展本辖区重点行业企业用地土壤污染状况信息采集、质量控制工作。 1、重点行业企业用地基础信息调查新增企业地块质控数6个 2、重点行业企业质控复检地块数 25个 3、重点行业企业基础信息收集率100% 4、重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率100% | [5 empty] | 完成本辖区重点行业企业用地土壤污染状况信息采集、质量控制工作。 1、完成重点行业企业用地基础信息调查新增企业地块质控数6个 2、完成重点行业企业质控复检地块数 25个 3、完成重点行业企业基础信息收集率100% 4、完成重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 重点行业企业用地基础信息调查新增企业地块质控数 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  | \
|  |  | 重点行业企业质控复检地块数 |  |  | 25 | 25 | 8 |  | 8 |  | \
|  | 质量指标 | 重点行业企业基础信息收集率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | \
|  |  | 重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | \
|  | 时效指标 | 重点行业企业土壤污染调查质控完成时间 |  |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 8 |  | 8 |  | \
|  | 成本指标 | 成本控制在10万元 |  |  | 10万元 | 2.24万元 | 8 |  | 3 |  | 依据合同规定，尾款在2021年支付完结，此项工作目前已在运行中。
|  | 生态效益指标 | 土壤环境质量保持稳定，避免发生涉重金属污染事件 |  |  | 不发生 | 100% | 15 |  | 15 |  | \
|  | 可持续影响指标 | 管控土壤环境风险 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15 |  | \
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位对技术支持工作的满意度 |  |  | >90% | 90% | 10 |  | 10 |  | \
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88