## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 全州环境空气质量监测网格化建设项目
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州环境监测站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 76.5 | 76.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | 76.5 | 76.5 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目一期布设120台网格化空气监测设备，二期项目拟在一期点位布设的基础上增加40台六参数设备（除颗粒物外，增加SO2、CO、O3、NO2），用以更加全面准确的分析昌吉州乌昌石区域昌吉市、阜康市、呼图壁、玛纳斯四个县市污染特点及成因，为环境管理者提供更详细的数据参考。二期建成后，经过点位优化，昌吉市拟布设80个监测点位（含六参数16台），阜康市拟布设48个监测点位（含六参数18台），呼图壁县和玛纳斯县各拟布设16个点位（含六参数各3台）。项目资金已使用225万元，根据合同要求质保金在2021年支付。 |  |  |  | 完成项目一期布设120台网格化空气监测设备，二期项目在一期点位布设的基础上增加40台六参数设备（除颗粒物外，增加SO2、CO、O3、NO2），用以更加全面准确的分析昌吉州乌昌石区域昌吉市、阜康市、呼图壁、玛纳斯四个县市污染特点及成因，为环境管理者提供更详细的数据参考。完成二期建成后，经过点位优化，完成昌吉市拟布设80个监测点位（含六参数16台），完成阜康市拟布设48个监测点位（含六参数18台），完成呼图壁县和玛纳斯县各拟布设16个点位（含六参数各3台）。根据合同要求质保金在2021年支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  |  | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 监测设备建设台数（台） | 40 | 40 | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 每日的日报在12点前完成，2020年共完成份数（份） | 365 | 365 | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 周报在每周三完成 ,2020年完成份数（份） | 48 | 48 | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 月报每月5日前报,2020年完成份数（份） | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 第一个月15日前上报上季度季报,2020年完成份数（份） | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 7月21日前上报上半年半年报，2020年完成份数（份） | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | \
|  | 质量指标 | 抽检时仪器在线率（%） | >80% | 80% | 5 |  | 5 |  | \
|  |  | 数据质控合格率（%） | >80% | 80% | 5 |  | 5 |  | \
|  | 时效指标 | 2020年12月31日前完成本年度年报(月） | 12月31日前 | 12月31日前 | 5 |  | 5 |  | \
|  | 成本指标 | 项目资金支付（万元） | 76.5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 根据合同要求项目质保金76.5万元在2021年12月支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境治理提供技术支持率（%） | =100% | 95% | 15 |  | 15 |  | \
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境健康的生态安全格局 | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | \
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | =100% | 95% | 10 |  | 10 |  | \
总分 | [5 empty] | 100 |  | 85