## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年度自治区第三次全国国土调查经费
主管部门 |  | 昌吉州自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州国土规划研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 765.5 | 765.5 |  | 473.42 |  | 10 |  | 61.84 |  | 6.1
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 765.5 | 765.5 |  | 473.42 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以国务院第三次全国国土调查领导小组办公室（以下简称全国三调办）下发的调查底图为基础，充分利用现有土地调查、地籍调查、集体土地所有权登记、农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记、地理国情普查、农村土地承包经营权确权登记颁证等工作的基础资料及调查成果，采用自治区整体控制和各地细化调查相结合的方法，各地进一步开展图斑的细化提取，建立初始数据库并制作调查底图；利用移动设备开展逐图斑实地调查和举证工作，全面查清自治区城乡每一块土地的利用类型、面积、权属和分布情况；采用“互联网+”技术核实调查数据真实性，经逐级检查合格后，建立各级国土调查数据库及各类专项数据库，开展调查成果汇总与分析、统一时点更新以及调查成果事后评估等工作。 | [5 empty] | 完成兵地工作界线划定及西安督察局整改，地州及县市接边，修改监理意见，兵地合库，在线举证，修改核查意见，数据库建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成7个县市国土现状调查 |  |  | =7个 | 7个 | 10 |  | 10
|  |  | 每月统计数据上报 |  |  | ≥12次 | ≥12次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 全国纠错率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 国家检查合格率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 支付三调剩余经费 |  |  | =506万元 | 253万元 | 10 |  | 5 |  | 根据合同质押253万元质保金，于2021年年底支付。
|  | 社会效益指标 | 提升国土调查成果信息化管理与共享水平。 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障家底清楚，提升宏观调控管理工作水平。 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度（%） |  |  | ≥95% | 95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.1