## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）
主管部门 |  | 昌吉州林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州草原站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 32.3 |  | 10 |  | 32% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 职责：负责天然草原虫鼠害、毒害草的测报和防治。 目标1.保障专项业务差旅费、劳务费、公务用车运行、其他交通费等支出； 目标2.对全州天然草原鼠害、毒害草等进行监测与防治； 目标3.使单位日常工作能够正常开展。 | [5 empty] | 保障了专项业务差旅费、劳务费、公务用车运行、其他交通费等的支出；完成了全州天然草原鼠害、毒害草等的监测与防治；使单位日常工作能够正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 架设鹰架（根） | 架设鹰架 | 架设鹰架 | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 制作宣传板（个） | 制作宣传板 | 制作宣传板 | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 草原毒害草监测（亩） | 草原毒害草监测 | 草原毒害草监测 | 10000 | 10000 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 购买无人机（架） | 购买无人机 | 购买无人机 | ≥3 | 3 | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 购除草机械（台） | 购除草机械 | 购除草机械 | ≥15 | 0 | 2 |  | 0 |  | /
|  |  | 编制实施方案（个） | 编制实施方案 | 编制实施方案 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 质量指标 | 生物灾害防治任务完成率（%） |  |  | 100 | 100 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 时效指标 | 完成时间（年） |  |  | 2021 | 2021 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 成本指标 | 其他费用（监测费、培训费、差旅费、劳务费、咨询费、调查费、资料费、材料费、车辆租用及燃油费等）（万元） |  |  | ≤51.5 | 0.3 | 7 |  | 1 |  | /
|  |  | 建设鹰架、宣传板等（万元） |  |  | ≤12 | 10 | 4 |  | 3 |  | /
|  |  | 设备采购（无人机、除草机械、防治药品）（万元） |  |  | ≤54.5 | 20 | 7 |  | 5 |  | /
|  |  | 实施方案编制（万元） |  |  | ≤2 | 1 | 2 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高公众对草原保护的认知关注度（%） |  |  | ≥70 | 70 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | 改善草原生态环境（%） |  |  | ≥85 | 85 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 改善天然草原生物灾害发生（%） |  |  | ≥80 | 80 | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户和牧民满意度（%） |  |  | ≥90 | 88 | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 90 |  | 85