## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年自治区土壤污染防治专项资金
主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 57 |  | 57 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 57 |  | 57 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展本辖区重点行业企业用地土壤污染状况信息采集并开展质量控制工作，开展本辖区重点行业企业用地风险筛查，组织本辖区需进行初步采样调查的企业按照一个地块一套方案的要求，逐地块制定采样布点方案。 | [5 empty] | 根据自治区生态环境厅工作安排，已完成123个企业地块信息采集、质量控制与风险筛查，且已通过自治区质量审核。按照自治区要求完成了24个地块的采样布点方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 重点行业企业用地基础信息调查企业地块数 |  |  | ≧120个 | 123 | 5 |  | 5
|  |  | 重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查 |  |  | ≧120个 | 123 | 5 |  | 5
|  |  | 重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 重点行业企业基础信息收集率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 重点行业企业用地基础信息调查工作 |  |  | 2019年10月底 | 2020年10月底 | 5 |  | 5
|  |  | 重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查及后续工作 |  |  | 2019年10月底 | 2020年10月底 | 5 |  | 5
|  |  | 重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案 |  |  | 2019年12月底 | 2020年12月底 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 成本控制在57万元 |  |  | 57万元 | 57万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 促进土壤资源永续利用，保障农产品质量和人居环境安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 提高公众土壤环境保护意识 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强重点行业企业环境监管，防范环境风险 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 土壤环境质量保持稳定，避免发生涉重金属污染事件 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 吃的安心，住的放心 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 为土壤环境改善提供技术和数据支撑 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位对技术支持工作的满意度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 5 |  | 5
|  |  | 服务对象对此项工作的满意度 |  |  | ＞90% | ＞90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100