## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 全州重点环境问题外聘专家费
主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 |  | 12.1 |  | 10 |  | 24.2% |  | 2.42
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 50 |  | 12.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采取聘请有资质第三方专家方式，对全州点行业、领域，开展全覆盖隐患排查，提出具体整改措施，不断压实企业环境安全主体责任，确保全州环境安全形势持续稳定。 | [5 empty] | 按照州党委、人民政府有关要求，我局聘请专家对全州重点石油、化工行业开展隐患排查，目前正在督促企业完成各项整改。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家对全州重点行业企业开展专项环境安全隐患排查（次）。 |  |  | ≥2次 | 3 | 10 |  | 10
|  |  | 邀请专家对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案 |  |  | ≥1次 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 邀请专家对全州重点行业企业开展专项环境安全隐患排查人次 |  |  | ≥120人次 | 120人次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 对全州重点化工企业开展风险隐患的专项排查 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作完成时点 |  |  | 2020-12-01 | 持续开展中 | 5 |  | 4 |  | 因2020年两次疫情原因，环境执法人员未能到达现场，故现场检查推后，款项未全部支付。
|  | 成本指标 | 严格执行预算（万元） |  |  | ≤50万元 | 12.1 | 5 |  | 3 |  | 因2020年两次疫情原因，环境执法人员未能到达现场，故现场检查推后，款项未全部支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过邀请专家对全州重点行业开展隐患排查，消除安全隐患，环境安全得到保障。 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 通过隐患排查，及时整改发现问题，环境质量逐步提升。 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.42