## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 环境影响评价“三线一单”编制
主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 199.92 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 199.92 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成昌吉“三线一单”研究报告；完成准东开发区“三线一单”图集；完成准东开发区“三线一单”准入清单；完成准东开发区“三线一单”数据应用平台的开发 | [5 empty] | 2020年12月，我州完成昌吉“三线一单”研究报告、完成准东开发区“三线一单”图集、完成准东开发区“三线一单”准入清单等研究结果，同时通过了自治区生态环境厅的评审工作，研究结果得到了好评。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项报告（个） |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 通过自治区、州专家评审且符合要求 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按期完成研究报告 |  |  | 1年 | 已完成 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 严格执行预算（万元） |  |  | 199.92 | 0 | 3 |  | 0 |  | 因2020年疫情原因，自治区“三线一单”审核会未及时召开，导致审核结果延期，因此款项未支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强昌吉州生态环境管控 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 全年空气优良率增长率（%） |  |  | ≥0.3% | 4.4% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87