| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 药具宣传专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州卫生健康委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州计划生育药具站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标：1指导全州七县市药具管理和培训和发放宣传教育，购置自助药具发放机，举办培训组织宣传活动.2开展县市督导检查。2、确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具，已婚育龄群众免费提供避孕药具有效率达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 根据药具工作职责，2020年开展药具宣传制做药具宣传，开展药管员网络视频培训。通过对两级药具管理人员药具业务知识，及药具系统的培训，使他们明确发放职责，提升业务素质，服务水平，2020年育龄群众药具使用有效率99.83%，应用率99.98%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作宣传品数量（份、支） |  |  | =1000 | 3336 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：开展宣传活动次数 |  |  | =4次 | 4 | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：开展县市督导检查次数 |  |  | =2次 | 1 | 8 |  |  | 4 | 因疫情防防控要求减少出行，该指标完成50% |
|  |  | 质量指标 | 指标2：育龄群众药具使用有效率 |  |  | ≥95% | 99.83% | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标2：宣传活动规定完成时间 |  |  | =12月 | 12 | 6 |  |  | 6 |  |
|  | 40 | 成本指标 | 指标2：制作购置宣传品活动费用 |  |  | ≤5万元 | 5 | 8 |  |  | 8 |  |
|  | 效益指标10 | 社会效益指标 | 指标2： 宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识 |  |  | 提高 | 提高 | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指标2：促进药具管理人员知识更新，掌握新知识、新技术 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  |  | 6 |  |
|  | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标2：服务对象满意度（%） |  |  | ﹥95% | 95% | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 避孕药具业务补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州卫生健康委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州计划生育药具站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.22 |  |  | 11.63 |  | 10 |  | 95.17% |  | 9.52 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 12.22 |  |  | 11.63 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导全州七县市药具管理和培训和发放宣传教育，购置自助药具发放机，举办培训组织宣传活动，开展县市督导检查。2、确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具，已婚育龄群众免费提供避孕药具有效率达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 根据药具工作职责，2020年开展药具宣传制做药具宣传，开展药管员网络视频培训。通过对两级药具管理人员药具业务知识，及药具系统的培训，使他们明确发放职责，提升业务素质，服务水平，2020年育龄群众药具使用有效率99.83%，应用率99.98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标40 | 数量指标 | 指标1：药具库房视频监控系统（套） |  |  | =1套 | 0 | 8 |  | 0 |  | 库房视频监控系统已询价对接采购中，因疫情原因部分设备未采到零部件末能安装。 |  |
|  |  |  | 指标2：购置办公设备（台）及库房标准化设备（套） |  |  | =4台套 | 3 | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：避孕药具展示柜（柜） |  |  | =1柜 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2020年疫情建材市场关闭，未能采购专用药具柜 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：育龄群众药具使用有效率（%） |  |  | ≥95 | 99.83% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：育龄群众避孕药具应用率（%） |  |  | ≥95 | 99.98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间（月） |  |  | =7月 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：开展药具管理运行费用（万元） |  |  | ≤12.22 | 11.63 | 5 |  | 4.76 |  |  |  |
|  | 效益指标10 | 社会效益指标 | 指标1：宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识。 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：业务保障能力得到提升。 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：指导育龄妇女使用避孕药具，提高意外妊娠保健意识。 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：育龄群众随访满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.56 |  |  |  |