| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福利彩票市场调控资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州福利彩票发行中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 10 | 1 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | — | 1 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 积极促进社会福利事业发展，完成募集社会福利资金任务,打造阳光福彩。圆满完成年度总体目标，推广游戏玩法，培育彩民群体。 目标1：支持基层彩票销售网点发展 目标2：促进彩票销售渠道建设发展 目标3：加大公益宣传及品牌推广力度 |  |  |  |  |  | 327万市场调控资金已全部用完，完成运维服务费200万，营销促销推广宣传活动91万，专线通讯费36万。实现了支持基层彩票销售网点的发展并促进了彩票销售渠道建设发展同时加大了公益宣传及品牌推广力度。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 彩票日均销售额（万元） |  |  | ≥上年日均销售额80% | 124.3（万元） | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 投注终端数量（个） |  |  | ≥上年数量的90% | 383（个） | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 彩票销售网点数量（个） |  |  | ≥上年数量的90% | 295（个） | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备设施验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 销售员培训覆盖率 （%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 促销资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 销售员培训及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成运维服务费（万元） |  |  | 200万元 | 200万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成营销促销推广宣传活动（万元） |  |  | 91万元 | 91万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 专线通讯费（万元） |  |  | 36万元 | 36万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高销售员销售技能 |  |  | 有效提高 | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 福利彩票销售业务持续健康发展 |  |  | 持续 | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 彩民对形象建设和提升的满意度率（%） |  |  | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |