## Sheet1
昌吉州关于自治区 兵团第二生态环境保护督察组督察反馈意见（自治区序号第四十项整改任务）销号情况公示表
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 完成情况 | 成效
四十 | 二六工镇公墓北侧，北绕城路口以北200米处以东，一国有农场空地放置2个油罐，罐内有部分油水液体呈黑色，地面约200平方米含油土地。” | 督促昌吉市金穗农场完成污染治理任务，消除环境安全隐患。 | 1.制定《昌吉市金穗农场污染场地整治方案》，严格按照整治要求落实整治措施，规范清理处置2个废弃油罐，并将受污染1175吨土壤委托有资质危险废物处置单位规范处置。2.完成污染场地治理后，按照《土壤污染法》要求对污染实地开展风险评估和修复，确保达到治理效果。3.对金穗农场的违法行为进行依法处置，并督促其立即整改到位。 | 1.制定了《昌吉市金穗农场污染场地整治方案》，严格按照整治要求落实整治措施，委托第三方环保检测单位新疆国泰民康职业环境评价有限责任公司，按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险控制标准》与《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术标准》，对该地块进行布点采样，抽样检测。按照制定的危险废物处置方案，委托具备资质的危险废物处置单位于7月16日处置受污染土壤和废弃的2个油罐。为了将该地块彻底处理干净，扩大清理范围，共挖掘拉运土壤1175.66吨，拉运两个油罐36.48吨，合计1212.14吨。 2.按照《土壤污染法》和《污染地块管理办法》有关要求，7月19日委托第三方环保检测单位新疆国泰民康职业环境评价有限责任公司对清理后地块开展土壤及地下水检测，7月27日新疆国泰民康职业环境评价有限责任公司出具《环境监测报告》，编制了土壤污染状况调查报告，抽样检测情况均为正常值。 3.按照《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》，9月2日，州生态环境局会同州自然资源局，组织专家评审昌吉市金穗农场污染场地土壤污染状况调查报告及相关监测报告，专家一致认为报告结论基本可信，并提出了修改意见建议。报告编制单位已按照专家意见修改完善。 | 已完成