| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央第十批农业生产救灾资金（农区鼠害和重大植物疫情防控补助项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 32.21 | 32.21 |  | 32.21 |  |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 32.21 | 32.21 |  | 32.21 |  |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾、瓜类细菌性果斑病和黄瓜绿斑驳病毒病疫情监测点15个，做好监测与防控工作，开展技术指导和培训人数300人次。建立7个农区鼠情监测点，开展灭鼠技术培训2000人次，开展统一灭鼠工作。 |  |  |  |  |  |  | 建立马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾、瓜类细菌性果斑病和黄瓜绿斑驳病毒病疫情监测点15个，开展技术指导和培训人数300人次。建立7个农区鼠情监测点，开展灭鼠技术培训2000人次，开展统一灭鼠工作，有效保障了农业生产安全，增强了重大疫情防控能力，农民满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 建立马铃薯甲虫等疫情监测点 |  |  | =15个 | 15个 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 建立农区鼠情监测点 |  |  | =7个 | 7个 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 开展病虫防控技术培训 |  |  | =2000人次 | 2000人次 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 重大疫情有效防控比例 |  |  | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 救灾资金及时拨付率 |  |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 鼠害和重大植物疫情防控资金 |  |  | =32.20万元 | 32.2万元 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障农业生产安全 |  |  | 有效保障 | 85% | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 增强重大疫情防控能力 |  |  | 不断增强 | 85% | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 农民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农作物病虫害控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.76 | 8.76 |  | 8.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.76 | 8.76 |  | 8.76 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强农作物重大病虫害监测预警和重大病虫害防治工作，确保农作物有害生物不暴发成灾。 |  |  |  |  |  | 本项目建立7个重大病虫监测点，发布情报、动态12期，开展重大病虫应急防控面积1.8万亩，防控效果达80%，通过开展培训提高了农牧民病虫害防治水平，重大病虫害发生危害得到了有效控制，农民满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫情报、动态 |  |  | =12期 | 12期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建立重大病虫监测点 |  |  | =7个 | 7个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展重大病虫应急防控面积 |  |  | =1.80万亩 | 1.8万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重大病虫防控效果 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展重大病虫监测预警时间 |  |  | =5月 | 5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理比例 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展培训提高农牧民病虫害防治水平 |  |  | 有效提高 | 85% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 重大病虫害发生危害得到有效控制 |  |  | 有效控制 | 85% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年中央农业资源及生态保护补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  | 72.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.49% |  |  |  |  |  | 7.85分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 72.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成田间试验24个，完成对2个区级、7个州级耕地质量监测点外部设施建设、标识牌、监测工具的购置、养分检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目完成田间试验24个，完成对2个区级、7个州级耕地质量监测点外部设施建设、标识牌、监测工具的购置、养分检测，耕地质量监测点养分分析提高了耕地质量的保护，提升了农民满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 田间试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =24个 |  |  |  | 24个 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 完成区州级耕地质量监测点的隔离建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =9个 |  |  |  | 9个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 完成区州级耕地质量监测点的标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =9个 |  |  |  | 9个 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 区州级耕地质量监测点的标识牌合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 区州级耕地质量监测点的建设时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目招标、仪器采购、车辆租赁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =92万元 |  |  |  | 72.21万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  | 预算金额与实际采购有差价，次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 耕地质量监测点养分分析有利于耕地质量的保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障 |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  | 农民满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.77分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年访惠聚工作第一书记办实事经费、工作队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按照区州访惠聚七项重点任务，圆满完成维护社会稳定，安全生产、疫情防控、做好群众工作，巩固提示脱贫攻坚成果，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目开展访贫问苦慰问困难群众5户，送服务、送信息10户，为人居环境整治提供劳务5户，改善了渭户村村容村貌，渭户村持续稳定发展，群众对工作队工作满意度、村两委对工作队工作满意度得到了提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 开展访贫问苦慰问困难群众 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=5户 |  |  |  | 5户 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 送服务、送信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=10户 |  |  |  | 10户 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 为人居环境整治提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=5户 |  |  |  | 5户 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 慰问贫困户覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 按规定时间完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2万元 |  |  |  | 2万元 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 保证工作正常开展经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1万元 |  |  |  | 1万元 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 改善渭户村村容村貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善 |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 渭户村持续稳定发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 群众对工作队工作满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 村两委对工作队工作满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年访惠聚为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 按照区州访惠聚七项重点任务工作要求，圆满完成维护社会稳定，安全生产、疫情防控、巩固提升推进脱贫攻坚成果，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目开展访贫问苦慰问困难群众100户，修建简易砂石路5公里，为困难群众送种子3吨，为24户困难群众解决绿色生态肥，组织村干部参观学习1次，为24户困难群众解决暖心煤，改善了渭户村村容村貌，渭户村社会面得到持续稳定发展，群众对工作队工作满意度、村两委对工作队工作满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 开展访贫问苦慰问困难群众 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=100户 |  |  |  | 100户 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 修建简易砂石路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=5公里 |  |  |  | 5公里 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 为困难群众送种子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=3吨 |  |  |  | 3吨 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 为困难群众解决绿色生态肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=24户 |  |  |  | 24户 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 组织村干部参观学习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=1次 |  |  |  | 1次 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 为困难群众解决暖心煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=24户 |  |  |  | 24户 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 工程质量达标率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按规定时间完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =15万元 |  |  |  | 15万元 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 改善渭户村村容村貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善 |  |  |  | 85% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 还可继续改善村容村貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 渭户村社会面持续稳定发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | 85% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 群众对工作队工作满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 村两委对工作队工作满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 2021年农作物病虫害控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.1% |  |  |  |  |  |  |  | 9.21分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据《农作物病虫害防治条例》第七条 县级以上人民政府农业农村主管部门组织植物保护工作机构开展农作物病虫害防治有关技术工作。本项目通过加强农作物重大病虫害监测预警、重大植物疫情监测和重大病虫害应急防控工作，确保疫情不暴发成灾，保护农业生产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目发布病虫情报、动态20期，建立重大植物疫情监测点5个，开展重大病虫应急防控面积1万亩，开展病虫防控技术培训300人次，重大病虫害得到有效控制，农户对病虫害防控满意度得到了提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 发布病虫情报、动态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =20期 |  |  |  |  | 20期 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 建立重大植物疫情监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =5个 |  |  |  |  | 5个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 开展重大病虫应急防控面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1万亩 |  |  |  |  | 1万亩 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 开展病虫防控技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=300人次 |  |  |  |  | 300人次 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 病虫害监测预警准确率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=85% |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 项目任务完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =11月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 劳务、物资采购投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =10万元 |  |  |  |  | 9.2111万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金预算为参加会议培训，因疫情会议取消，结余资金。次年加强财政绩效目标精准设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 重大病虫害得到有效控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效控制 |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 重大病虫害防控能力显著提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著提升 |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 农户对病虫害防控满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=85% |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 2021年卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 40.24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.02分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 本项目通过引入卫星遥感技术开展棉花健康生长和病虫害精准监测，实现精准施药防治，减少农药使用量，推进数字化农业进程，引进种子电磁辐射处理、智能水肥一体化、宽早优等新技术，建立示范区4个以上，起到示范带动作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目完成1万亩卫星遥感监测服务采购工作，制定项目实施方案，落实4个示范区建设地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 示范区面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1万亩 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 制定棉花数字农业技术规范（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1个 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 培训人员（人次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=200人次 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 示范区棉花主要病虫害得到有效控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目任务完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =11月 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 劳务、物资、设备等投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =25万元 |  |  |  |  |  | 10.06万元 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 植棉技术更加轻简化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 示范区农药使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降低 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务群体满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 资金下达偏晚，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 7.53分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年有机肥积造示范点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  | 16.51 |  |  |  | 10 |  |  |  | 91.72% |  |  | 9.17分 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 16.51 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设15个有机肥积造示范点，有机肥积造体积不少于4500立方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，本单位完成有机肥积造示范点建设16个、有机肥积造量4800立方、并开展技术指导培训或观摩2次以上，其中示范点技术到位率达到90%；通过项目实施提高了农民对有机肥积造工作的重视，实现化肥施用量示范点种植区较常规种植区减少，农户对有机肥积造工作满意度得到了提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设有机肥积造示范点 |  |  |  |  | =16个 |  |  | 16个 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有机肥积造量 |  |  |  |  | >=4800立方 |  |  | 4800立方 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展技术指导培训或观摩 |  |  |  |  | >=2次 |  |  | 2次 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 示范点技术到位率 |  |  |  |  | >=90% |  |  | 90% |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  |  |  |  | 2021年11月30日 |  |  | 2021年11月30日 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作任务完成及时率 |  |  |  |  | >=90% |  |  | 90% |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 印刷、物资采购、车辆租赁、差旅费等支出 |  |  |  |  | <=2万元 |  |  | 0.51万元 |  | 6 |  |  |  | 1.53 |  |  | 因疫情原因，原计划出差次数缩减，次年加强财政绩效目标精准设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 示范点技术服务补助 |  |  |  |  | <=16万元 |  |  | 16万元 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高农民对有机肥积造工作的重视 |  |  |  |  | 提高 |  |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 化肥施用量示范点种植区较常规种植区减少 |  |  |  |  | 减少 |  |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农户对有机肥积造工作满意度 |  |  |  |  | >=95% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2021年中央农业资源及生态保护补助（耕地保护与质量提升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 212.00 |  |  | 212.00 |  |  | 112.39 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 53.01% |  |  | 5.30分 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 212 |  |  | 212 |  |  | 112.39 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展60个田间试验、1033个土壤取样和耕地地力等级评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目完成了60个田间试验、1033个土壤取样和耕地地力等级评价工作，田间实验和土壤检测数据可指导化肥减量，更加有利的保护环境，农民满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 开展田间试验 |  |  |  |  |  | =60个 |  | 60个 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 取土化验 |  |  |  |  |  | =1033个 |  | 1033个 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 开展耕地地力等级评价 |  |  |  |  |  | =1次 |  | 1次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目各项工作完成率 |  |  |  |  |  | >=95% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  |  |  |  |  | =12个月 |  | 12个月 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目招标、车辆租赁等费用 |  |  |  |  |  | =212万元 |  | 112.39万元 |  | 5 |  |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 计划招标金额与实际中标金额存在差额，次年加强财政绩效目标精准设置。 |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  | 田间实验和土壤检测数据可指导化肥减量，有利于保护环境 |  |  |  |  |  | 保障 |  | 85% |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  | 农民满意度 |  |  |  |  |  | >=90% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.45分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 关于调整2020年提前下达自治区农业生产发展（项目部分）资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01 |  |  |  | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 94.09% |  |  |  |  |  | 9.41分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01 |  |  |  | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引进设施栽培装备≥2种，引进蔬菜新品种4个，建立示范棚（座）≥30座，开展技术服务≥3次，使试验示范区病虫害发病率减少30%以上，农药使用量减少30%以上，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%以上；平均每个试验示范棚增加收入≥200元，参与项目农户对项目技术服务指导的满意度≥90%，使全州设施栽培装备水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目引进设施栽培装备3种，引进蔬菜新品种4个，建立示范棚（座）30座，开展技术服务6次，使试验示范区病虫害发病率减少30%以上，农药使用量减少30%以上，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%以上；平均每个试验示范棚增加收入≥200元，参与项目农户对项目技术服务指导的满意度≥90%，使全州设施栽培装备水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 引进设施栽培装备设备（种） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=2种 |  |  |  | 3种 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 引进新品种 （个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =4个 |  |  |  | 4个 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 建立示范棚（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=30个 |  |  |  | 30个 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 开展技术服务（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=3次 |  |  |  | 6次 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 病虫害发病率减少（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=30% |  |  |  | 30% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 农药使用量减少（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=30% |  |  |  | 30% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 节省劳动力（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=20% |  |  |  | 20% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 完成时间（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=7个月 |  |  |  | 7个月 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 开展项目所需设施装备、农资、劳务、宣传资料、差旅、车辆租赁、培训、物流等投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12.01万元 |  |  |  | 11.3万元 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  | 项目经费支出计划差旅费做的不够精准。次年加强财政绩效目标精准设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 平均每个试验示范棚增加收入（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=200元 |  |  |  | 200元 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 设施栽培装备水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  | 85% |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  |  |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.11分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 粮食作物绿色高质高效集成技术试验示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.昌吉市小麦和玉米新品种试验点各1个，奇台和木垒小麦新品种试验点各1个，2.在奇台县安排玉米种植新模式技术示范点1个，面积为1000亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目在昌吉市建立了小麦和玉米新品种试验点各1个，奇台和木垒建立了小麦新品种试验点各1个，在奇台县安排玉米种植新模式技术示范点1个，面积为1000亩，小麦、玉米调研总结报告2篇，示范区玉米产量得到了提高，提升了示范区农户满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 玉米种植新模式绿色高效集成技术示范点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=1个 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 小麦试验点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=3个 |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 玉米试验点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=1个 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 小麦、玉米调研总结报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=2篇 |  |  |  | 2篇 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 项目指标完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 项目试验及示范点物化补助、农机田间作业费、租车费、劳务费、差旅费、检测费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =15万元 |  |  |  | 15万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 示范区玉米产量进提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 示范区农户满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 粮食作物提质增效新品种新技术集成技术推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 4.56% |  |  |  |  |  |  |  | 0.46分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在昌吉州七县市实施，在粮食作物上安排高产示范区和攻关点，采用新品种、电磁风暴种子干扰辐射处理、种肥分离、宽窄行、水肥一体化、绿色防控、节水等技术，达到高产优质、提高水肥利用率、节本增效。结合高产示范工作，进行宣传培训技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目现只完成了各县市调研工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 示范区面积 |  |  |  |  |  |  |  | >=1.17万亩 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 示范区数量 |  |  |  |  |  |  |  | =18个 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  | >=300人次 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 亩产量指标 |  |  |  |  |  |  |  | >=550千克 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目任务完成时限 |  |  |  |  |  |  |  | =11月 |  |  |  |  |  |  |  | 2月 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 劳务、物资、设备等投入 |  |  |  |  |  |  |  | =25万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1.14万元 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 收集相关节水数据提供效率 |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 亩用水量 |  |  |  |  |  |  |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务群体满意度 |  |  |  |  |  |  |  | >=85% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 资金下达较晚，粮食作物小麦已收获，玉米也已经到后期管理，已错过项目实施所需要的农时。次年加强财政绩效目标精准设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 1.60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 棉花绿色高质高效集成技术示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目计划在昌吉州植棉县（市区）组织实施；建立4个棉花绿色高效集成技术示范区.全年开展棉花生产调研及技术指导2次，项目示范区产量进一步提高，推动昌吉州棉花绿色高质高效集成技术的应用，提升昌吉州棉花品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目建立棉花绿色高效集成技术示范区4个，筛选棉花主推品种3个，开展棉花调研技术指导2次，项目指标完成率达到100%，项目示范区棉花产量进一步提高，提升昌吉州棉花品质， 农民满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 建立棉花绿色高效集成技术示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =4个 |  |  |  |  | 4个 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 筛选棉花主推品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3个 |  |  |  |  | 3个 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 开展棉花调研技术指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2次 |  |  |  |  | 4次 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 项目指标完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按照规定时限完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 用于示范区物化补助、租车费、劳务费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =20万元 |  |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 项目示范区棉花产量进一步提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =10公斤 |  |  |  |  | 10公斤 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 提升昌吉州棉花品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  | 85% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 农民满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=85% |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 农业资源及生态保护项目（耕地保护与质量提升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展全州耕地质量监测点现状调研，了解掌握各点建设情况，撰写耕地质量监测点现状调查报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目开展全州耕地质量监测点调研工作1次，撰写耕地质量监测点调研报告1篇，培训县市农技人员30人次，摸清耕地质量监测网络现状，提高耕地质量，指导县市农技人员满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 开展全州耕地质量监测点调研工作 |  |  |  |  |  |  |  | =1次 |  |  |  |  | 1次 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 撰写耕地质量监测点调研报告 |  |  |  |  |  |  |  | =1篇 |  |  |  |  | 1篇 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 培训县市农技人员 |  |  |  |  |  |  |  | =30人次 |  |  |  |  | 30人次 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目指标完成率 |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 按照规定时限完成 |  |  |  |  |  |  |  | =12个月 |  |  |  |  | 12个月 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 车辆租赁费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  | =1.61万元 |  |  |  |  | 1.61万元 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  | 摸清耕地质量监测网络现状，便于耕地质量提高 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 95% |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  |  | 指导县市农技人员满意度 |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 蔬菜轻简化栽培技术集成试验示范与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设蔬菜轻简化栽培示范基地3个，引进蔬菜轻简化配套新品种3个，引进蔬菜轻简化配套机械2个，示范推广蔬菜轻简化栽培技术2项，开展技术服务、观摩或考察学习6次，良种、良法配套覆盖率达到95%以上，每亩纯收入增加80元以上，提高了蔬菜生产效率。实现轻便、简捷、省工、高效的蔬菜轻简化栽培，促进蔬菜产业可持续发展 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设蔬菜轻简化栽培示范基地4个，引进蔬菜轻简化配套新品种3个，引进蔬菜轻简化配套机械3个，示范推广蔬菜轻简化栽培技术2项，开展技术服务、观摩或考察学习6次，良种、良法配套覆盖率达到95%以上，每亩纯收入增加80元以上，提高了蔬菜生产效率。实现轻便、简捷、省工、高效的蔬菜轻简化栽培，促进蔬菜产业可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 建设蔬菜轻简化栽培示范基地 |  |  |  |  |  |  |  | >=3个 |  | 4个 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 引进蔬菜轻简化配套新品种 |  |  |  |  |  |  |  | >=3个 |  | 3个 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 引进蔬菜轻简化配套机械 |  |  |  |  |  |  |  | >=2个 |  | 3个 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 示范推广蔬菜轻简化栽培技术 |  |  |  |  |  |  |  | >=2项 |  | 2项 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 开展技术服务、观摩或考察学习 |  |  |  |  |  |  |  | >=5次 |  | 6次 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 良种、良法配套覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  | >=95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  | =12月 |  | 12月 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 物资采购、劳务、租车、培训、差旅费等投入 |  |  |  |  |  |  |  | =10万元 |  | 10万元 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  | 每亩纯收入增加 |  |  |  |  |  |  |  | >=80元 |  | 80元 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高蔬菜生产效率 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  | 85% |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  |  | 示范区农户满意度 |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 土壤盐碱地改良技术试验示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选择200亩盐碱化的农田开展盐碱地改良技术试验示范，改良后土壤酸碱度（pH值）下降0.5，土壤理化性质得到改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施面积200亩，改良后土壤酸碱度（pH）下降0.5，开展土壤样品化验140项次，项目改良完成率达到100%，示范区盐碱地危害得到了改善，农户对有机肥积造工作满意度得到了提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 项目实施面积 |  |  |  |  |  |  |  | =200亩 |  | 200亩 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 改良后土壤酸碱度（pH）下降 |  |  |  |  |  |  |  | >=0.5 |  | 0.5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 开展土壤样品化验 |  |  |  |  |  |  |  | =140项次 |  | 140项次 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目改良完成率 |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 按照规定时限完成 |  |  |  |  |  |  |  | =12个月 |  | 12个月 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 租车费、劳务费、化验费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  | =4万元 |  | 4万元 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  | 示范区盐碱地危害得到改善 |  |  |  |  |  |  |  | 改善 |  | 90% |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  |  | 农户对有机肥积造工作满意度 |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |