## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 计划生育经常性业务补助
主管部门 |  | 昌吉州卫生健康委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州计划生育药具站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 州财政2020年安排计划生育经常性业务补助30万元，由我单位组织实施：开展免费计生药具调拨配送；存储安全设备购置及更新维护；协调组织开展区、州、县、乡四级计生避孕政策的宣传培训及检查指导，保障正常业务管理运行补助；聘用人员日常补助开支。 目标1：利用州本级项目资金，做好药具日常管理工作，发挥单位职能，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。 目标2：全州育龄群众免费长效避孕措施落实率30%以上。 | [5 empty] | 实际完成：药具库房视频监控及办公设备已安装完成，业务培训2次，县市轮训1次，宣传活动3次；免费长效避孕措施落实率1-6月统计完成83.96%，完成25.18%。 项目活动开展有序，药具管理业务水平不断提高，育龄群众避孕效果显现。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 药具库房视频监控及办公设备（台、套） |  |  | =1套 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 避孕药具展示柜（柜） |  |  | =1柜 | 2 | 7 |  | 7
|  |  | 开展业务培训次数 （次） |  |  | ≧3次 | 3 | 7 | 7 | 7
|  |  | 开展宣传活动次数 （次） |  |  | ≧2次 | 2 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 免费长效避孕药具措施落实率（%） |  |  | ≥30% | 25.18% | 7 |  | 5.88 |  | 由于国家生育政策的调整，长效措施人群减少，造成数据偏差。
|  | 时效指标 | 完成时间（月） |  |  | =7月 | 7 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 药具业务管理运行（万元） |  |  | ≥30万元 | 30 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响 | 确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育龄群众随访满意度（%） |  |  | ﹥95% | 95% | 10 |  | 10
[8 empty] | 100 |  | 98.88