## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 草原监理站业务费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州草原监理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州草原监理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织实施自治州草地管理、草原监督保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作 2021年工作计划：为适应草原执法工作需求，通过以会代训、以评代训等形式，加强全系统草原执法人员政治理论、政策法规和业务技能学习。通过订阅书籍，制作宣传册、宣传展板、宣传横幅等多种形式，利用年度业务工作会议、草原普法宣传月和案卷审查评议活动等对基层草原执法人员、牧民开展业务培训和宣传。提升公众草原生态环境保护意识，改善提高草原生态环境。 | [5 empty] | 邀请专家讲课人数2人，草原管理培训学习100人次以上，联合开展草原法宣传工作1次，制作宣传展板10块，制作宣传横幅10条，制作宣传横幅15条，编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊相关报刊及书籍100册，项目各项工作完成率达到86%。提升公众草原生态环境保护意识，改善提高草原生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家讲课人数（人） |  |  | >=1 | 2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原管理培训学习（人次） |  |  | >=10人次 | 50人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传讲座开展次数（次） |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传展板（块） |  |  | >=40块 | 10块 | 5 |  | 1.25 |  | 宣传意识不强，资料准备素材不全，后期细化各项工作细节
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传横幅（条） |  |  | >=20条 | 15条 | 5 |  | 3.75 |  | 宣传意识不强，资料准备素材不全，后期细化各项工作细节
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊相关报刊及书籍（册） |  |  | >=200册 | 100册 | 5 |  | 2.5 |  | 宣传意识不强，资料准备素材不全，后期细化各项工作细节
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目各项工作完成率（%） |  |  | >=95% | 80% | 5 |  | 4.2 |  | 宣传意识不强，资料准备素材不全，后期细化各项工作细节
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展时间 |  |  | =12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金严格控制在预算范围内（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升公众草原生态环境保护意识 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 逐渐改善提高草原生态环境 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.70分