| 项目支出绩效自评表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “金保工程”社会保险信息系统升级改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 296.26 |  |  | 10 |  | 98.75% |  | 9.88分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 296.26 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以建立社会保险全覆盖体系为目标，按照国家及自治区对信息安全等级保护的要求，对昌吉州社保局专网及外网进行等级保护建设；根据人社部对“核心三版”信息系统的要求，对现有网络核心设备进行更新，保障社会保险信息系统正常运行。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，“金保工程”系统正常使用率达到100%，硬件、软件维护数量为20个，经过对“金保工程”的升级和改造，系统故障率为0%，使社会保险业务的办结率达到100%，项目资金已支付296.26万元，资金执行率达到98.6%，项目完成率达到100%。通过项目实施，提高社会保险服务质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件、软件维护数量（个） |  |  | =20个 | 20个 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “金保工程”系统正常使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | =0% | 0% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社会保险业务办结率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间（天） |  |  | =1天 | 1天 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间（小时） |  |  | =1小时 | 1小时 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 社会保险信息系统设备升级改造费用（万元/年） |  |  | <=300万元 | 296.26万元 | 5 |  |  | 4.93 |  | 原定竞标价格为300万，实际成交价格低于300万，剩余资金已收回至财政。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增长率（%） |  |  | =0% | 0% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会保险服务质量 |  |  | =100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统支出使用年限 |  |  | =8年 | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障社会保险经办系统正常运行 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.81分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “金保工程”系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 95.00 | 95.00 |  | 25.95 |  | 10 |  |  | 27.32% | 2.73分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95 | 95 |  | 25.95 |  | — |  |  | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。 |  |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，检查维护次数达到4次，维护零件53个，故障排查率达到100%，使“金保工程”系统正常使用，项目资金已支付25.95万元，资金执行率达到27.32%，项目完成率达到100%。通过项目实施，保障社会保险网络系统设备正常运转、传输。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 年巡检维护数（次/年） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 维护数量（个） |  |  | =53个 | 53个 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 故障排除率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | “金保工程”系统正常使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | =0% | 0% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 业务处理及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目开展时间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | =8小时 | 8小时 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | =1小时 | 1小时 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 金保工程运行成本（万元/年） |  |  | <=95万元 | 25.95万元 | 2.5 |  | 0.68 | 与2021年追加的项目有冲突，只支付了部分维护费 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 年度维护成本增长率（%） |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |
|  |  |  | 社会效益指标 | 社会保险费征收、待遇发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 保障社会保险经办系统正常运行 |  |  | 长期 | 80% | 10 |  | 8 | 因资金支付率过低，所以该效益指标未达到100%，以后强对预算金加强管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | =2年 | 80% | 5 |  | 4 | 2021年系统正常使用1年，可持续指标设定为2年 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 设备使用者满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.91分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “金保工程”系统运行电力保障、网络线路租用等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，保障社会保险网络线路正常运转。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，对设备维护次数达到168次，故障排除率达到100%，日常的巡查维修及时率达到了100%，保障“金保工程”系统正常使用，项目资金已支付15万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，社会保险经办系统正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年均维护次数 |  |  | >=168次 | 168次 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “金保工程”系统正常使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开展时间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 网络线路租用费用（万元/年） |  |  | =15万元/年 | 15万元/年 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会保障服务水平 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障社会保险经办系统正常运行 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 95年以前企业退休人员生活补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 162.00 | 162.00 |  | 134.89 |  | 10 |  | 83.27% |  | 8.33分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 162 | 162 |  | 134.89 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证州直企业退休人员生活补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，补助企业1995年以前退休人数达到12488人，项目资金已支付134.88万元，资金执行率达到83.26%，项目完成率达到100%。通过项目实施，保证州直企业退休人员生活补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核定补助企业1995年以前退休（人次） |  |  | =13440人 | 12488人 | 8 |  | 7.43 |  | 当年有享受生活补助人员逝世 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年补助发放时限（月） |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 生活费补助金额（元/人/年） |  |  | =1440（元/人/年） | 1440（元/人/年） | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成1995年以前企业退休人员生活补贴费发放成本（万元） |  |  | =162万元 | 134.888万元 | 7 |  | 5.83 |  | 当年有享受生活补助人员逝世，导致生活补助费有剩余 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策执行力 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 1995年前企业退休人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.59分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年4月-2022年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.46 | 18.46 |  | 18.25 |  | 10 |  | 98.86% |  | 9.89分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.46 | 18.46 |  | 18.25 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见。保证自治区企业1995年以前退休人员生活补助发放工作，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，享受补助企业人数为37人，生活费补助金额为1440元/人/年,资金的发放率达到100%，项目资金已支付18.25万元，资金执行率达到98.9%，项目完成率达到100%。通过项目实施，保证州直企业退休人员生活补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核定补助企业1995年以前退休人数 |  |  | =137人 | 137人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 生活费补助金额（元/人/年） |  |  | =1440（元/人/年） | 1440（元/人/年） | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放到位率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年补助发放率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1995年以前企业退休人员生活补贴费 |  |  | =18.46万元 | 18.25万元 | 10 |  | 9.89 |  | 因为跨年度项目所剩余的资金。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策执行力 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 1995年前企业退休人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.78分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年度州直破产企业退休职工采暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.00 | 84.00 |  | 78.00 |  | 10 |  | 92.86% |  | 9.29分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 | 84 |  | 78 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证州直破产企业退休人员冬季采暖费补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，享受破产企业退休职工人数有1393人，项目资金已支付78万元，资金执行率达到93%，项目完成率达到100%。通过项目实施，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核定享受破产企业退休职工人数（人） |  |  | =1485人 | 1393人 | 10 |  | 9.4 |  | 享受补助破产企业退休职工逝世，造成人员减少 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年补助发放时间 |  |  | 2021.12 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采暖费补助金额（元/人/年） |  |  | =560（元/人/年） | 560（元/人/年） | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成1995年以前企业退休人员生活补贴费发放成本（万元） |  |  | =84万元 | 78.008万元 | 10 |  | 9.3 |  | 享受补助破产企业退休职工逝世，预算支出减少 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策执行力 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 破产企业退休人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.99分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.20 | 12.20 |  | 9.96 |  | 10 |  | 81.64% |  | 8.16分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 5.76 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以建立社会保险全覆盖体系为目标，完成“访惠聚”工作队办公开支、困难慰问、为民办实事等方面工作。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，慰问困难户达到6次，并对牧民进行国家富民政策的宣传，并且及时的解决困难群众的问题，项目资金已支付9.96万元，资金执行率达到81.6%，项目完成率达到100%。通过项目实施，使牧民对国家富民政策知晓度有所提高。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难户（次） |  |  | =6次 | 6次 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 困难问题解决率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成访惠聚工作计划目标 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 访惠聚工作运行成本（万元） |  |  | =12.20万元 | 9.96万元 | 5 |  | 4.08 |  | 部分需要支付的资金在年底未支付，来年继续支付。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 牧民对国家富民政策知晓度 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 国家富民政策执行力 |  |  | 提高 | 90% | 15 |  | 13.5 |  | 部分牧民外出打工，未做到宣传，使用其他方式进行传播。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.74分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 个人权益单发放工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 11.50 |  | 10 |  | 76.67% |  | 7.67分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 11.5 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，社保经办机构应当及时、完整、正确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社保待遇等权益记录，并定期将个人权益记录单免费寄送本人。使参保人员人的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，个人权益单发放人数为5.8万人，覆盖率达到96.7%，发放到位率达到95%，项目资金已支付11.5万元，资金执行率达到77%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，提高社会保险政策知晓率、社会保险费缴纳知晓率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（万人） |  |  | >=6万人 | 5.8万人 | 8 |  | 7.74 |  | 因部分参保人员没有预留居住地址或预留的地址错误，导致无法邮寄 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 权益单发放覆盖率 |  |  | =100% | 96.7% | 10 |  | 9.67 |  | 因部分参保人员没有预留居住地址或预留的地址错误，导致无法邮寄 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 权益单发放到位率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 权益单发放完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元/年） |  |  | <=15万元 | 11.5万元 | 7 |  | 5.39 |  | 支付了2021年的预付款，尾款在2022年支付。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险费缴纳知晓率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高社会保险政策知晓率 |  |  | 长期 | 85% | 15 |  | 12.75 |  | 因部分参保人员未收到权益单，社保政策知晓率不高。以后认真核对参保人员预留地址及电话费。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会保险参保群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.22分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工本费、邮寄费、经办业务通知通信等经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 30.64 |  | 10 |  | 87.54% |  | 8.75分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 30.64 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步规范自治州具有行政管理职能的事业单位向社会力量购买服务行为，促进转变政府职能。以建立社会保险全覆盖体系为目标。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，社会待遇按月及时发放，社会保险待遇办理正确率达到100%，项目资金已支付30.64万元，资金执行率达到87.54%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保险水平得到提升，使参保群众获得感、安全感得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险待遇发放次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险待遇办理正确率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社会保险待遇支付完成时限（月） |  |  | =12月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工本费、邮寄费、经办业务通知短信等支出（万元） |  |  | <=35万元 | 30.64万元 | 10 |  | 8.75 |  | 预算编制不精准，增强预算资金申请精准度。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险服务水平提升 |  |  | 提升 | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 参保群众获得感、安全感提升 |  |  | 长期 | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.50分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.20 | 7.20 |  | 7.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见。保证国有企业办职教幼教退休教师待遇补助发放工作，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，享受补助人数66人，对国有企业办职教幼教退休教师待遇补助发放率为100%，同时覆盖率也达到100%，项目资金已支付7.2万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，退休人员生活质量有所提高，使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核定享受补助人数（人） |  |  | =66人 | 66人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年补助发放率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成国有企业办职教幼教退休教师待遇补贴费发放成本（万元） |  |  | =7.20万元 | 7.2万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 被补助人群生活质量改善情况 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 政策执行力 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业办职教幼教退休教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 离退休生存状况验证工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，根据人社厅发{2018}107号《人力资源社会保障部办公厅关于印发<领取社会保险待遇资格确认经办规程（暂行）>的通知》，开展生存状况验证工作是为了及时、准确地掌握离退休人员的生存状况，防止冒领社会保险金现象的发生。实现全区社会保险养老金发放制度化、规范化和标准化。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，退休人员生存状况验证达到95%，并及时处理退休人员生存认证数据工作，退休人员养老金按月及时发放，项目资金已支付3万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，运用新媒体手段制作生存状况验证宣传片，加大生存认证的宣传工作，使社会保险养老金发放制度化、规范化。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员养老金按时足额发放月数 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退休人员生存状况验证率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 生存验证数据业务处理及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 离退休生存状况验证工作支出（万元） |  |  | <=3万元 | 3万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险养老金发放制度化、规范化 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 退休人员生存状况验证 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休待遇人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人力资源和社会保障12333电话咨询服务中心接线员工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划。为了满足参保人日益增长的咨询需求，按照新人社发《关于加快推进12333电话咨询服务事业发展的意见》：“每百万户籍人口拥有咨询员人数提高到4人以上……”的要求，提供政策咨询和解答服务，使参保群众的幸福感、获得感、安全感不断增强。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，12333热线接听个数达到29064个,12333热线综合接听率70%，在咨询过程中社会保险业务的准确率达到90%，项目资金已支付30万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，提高参保群众对人社政策的知晓率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 12333热线接听数（个） |  |  | >=20000个 | 20000个 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 12333热线综合接听率 |  |  | >=70% | 70% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 咨询社会保险业务准确率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开展时间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12333热线政策解答及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元/年） |  |  | <=30（万元/年） | 30（万元/年） | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 提高参保群众对人社政策的知晓率 |  |  | >=80% | 80% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升人社政策宣传能力 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 来电群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险标准化工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运用流程标准化、管理制度化、流程信息化等多种手段，不断提升管理与服务水平；形成了由通用基础、服务保障、服务提供三大类构成的昌吉州社会保险标准体系，成功打造社保服务“昌吉品牌”，引领了社保经办业务的发展方向，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，本年修订了2021版社会保险标准体系，共收录了10项部门制定标准，社会保险政务服务事项公开率达到100%，社会保险标准化贯彻率到达了100%，项目资金已支付15万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，使社会保障能力得到提升，使群众的获得感、幸福感、安全感提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险标准修订（项） |  |  | >=10项 | 10项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险政务服务事项公开率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险标准化贯彻执行率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目各项工作完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元/年） |  |  | =15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险服务水平提升 |  |  | 提升 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众的获得感、幸福感、安全感提升 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会保险服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险档案管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，建设统一的社会保险业务档案信息化管理体系模式，实现全区社会保险业务档案管理制度化、规范化和标准化。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，社保档案查询人次达到546人次，社会保险档案查询正确率和及时率达到100%，项目资金已支付10万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保险档案查询人次达到546人次，使社会保险档案的利用率得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险档案查询人次 |  |  | >=500人次 | 546人次 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保险档案查询准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社会保险档案查询及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保险档案完整度 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升社会保险档案利用率 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众档案查询满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险公共经办服务保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 62.00 | 62.00 |  | 62.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 62 | 62 |  | 62 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理。 |  |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，基本养老保险参保人数达到80.9万人，社会保险经办业务正常运转率达到100%，项目资金已支付62万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，全民参保率达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 基本养老保险参保人数（万人） |  |  | >=80.90万人 | 80.9万人 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 社会保险经办业务正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 社会保险待遇发放完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | <=62万元 | 62万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 社会效益指标 | 社会保障能力提升 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 全民参保率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 参保群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险全民参保计划工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划，加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，基本养老保险参保人数达到80.9万人，基本养老参保率达到95%，项目资金已支付20万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，提高群众获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本养老保险参保人数（万人） |  |  | >=80.90万人 | 80.9万人 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基本养老保险参保率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基本养老保险参保登记工作完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | <=20万元 | 20万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保障能力提升 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高群众获得感、幸福感、安全感 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是充分运用互联网、手机、微信、抖音等新兴媒体，抓好媒体宣传、网上宣传工作，利用社保微信公众号，以微动漫、问答等方式定期发布相关政策，及时解答群众关注度高的社保政策；二是持续运用传统媒体，在昌吉日报上刊登社保政策动态、业务经办指南、社保典型事例等内容，做好参保单位和群众的服务。三是通过宣传品、公开信、宣传资料、开展政策宣传活动，深入用人单位、企业、文化广场开展政策宣传。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，宣传平台信息发布期数277期，发布政策准确率达到100%，项目资金已支付15万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，提高了社会保险政策的宣传能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传平台信息发布期数（期） |  |  | >=200期 | 200期 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发布政策准确率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社会保险政策发布完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 社会保险政策宣传成本（万元） |  |  | <=15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 7县市社会保险政策宣传覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高社保政策宣传能力 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保障卡发放工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州社会保险管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会保险全覆盖体系为目标，加快实施全民参保计划社会保障卡的宣传；分批举办社保经办人员、定点医疗机构网管员、医保结算工作人员和各参保单位劳资人员、社区工作人员等不同层次的培训班；为推进发卡工作的实地督查等多项工作。 |  |  |  |  |  | 截止到2021年12月31日，社会保障卡发放业务培训1次，社会保障卡正常使用率达到100%，项目资金已支付40万元，资金执行率达到100%，项目完成率达到100%。通过项目实施，社会保障能力得到提升，提升社会保障卡使用范围和功能，便捷服务群众。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保障卡发放业务培训（次） |  |  | =1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会保障卡正常使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 社会保险待遇发放时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 发放社会保障卡、制作宣传资料、开展业务培训总成本（万元/年） |  |  | <=40万元 | 40万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 社会效益指标 | 社会保障能力提升 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升社会保障卡使用范围和功能，便捷服务群众 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |