附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**各类人事考试工作经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心**

项目负责人（签章）：**许敏杰**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一、基本情况（一）项目概况1.项目背景根据《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）规定，及年中自治区考试中心考务通知，2022年度组织各类考试考务工作。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为：按照自治区的工作时限内，2022年完成各类人事考试6次，考试人数33264人的考务工作，解决了单位用人需求。本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升了考生的服务能力，解决了用人单位用人需求提高全州各类人才层次梯次发展目的。3.项目实施主体2022年各类人事考试工作经费项目的实施主体为昌吉州人力资源和社会保障服务中心，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有7个科室，分别是：综合科、人事考试科、职称评价科、职业技能考核鉴定科、社会保障服务科、高层次人才服务科。该项工作主要由人事考试科承办。人事考试科工作职责为：一、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责制定自治州人事考试有关规定。 二、组织实施国家专业技术人员任职资格、职业（执业）资格考试昌吉考区考生的报名和考试工作。三、组织实施招录公务员和机关工作人员考试的考务工作。 四、组织实施州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作。五、承办各单位委托的各种社会化考试工作。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据（昌州财社发〔2022〕1号文件），下达2022年各类人事考试工作经费项目资金，预算安排资金总额120万元，其中财政资金120万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金120万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金120万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付各类人事考试工作经费项目费用117.82万元，其中；各类人事考试工作经费110万元，各类人事考试租车费用2.82万、各类人事考试考务用品5万。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标1.总体目标计划完成2022年各类人事考试昌吉考区≥15000人的考务工作；完成二级建造师昌吉考区≥15000人的考务工作；完成其他社会化考务工作4项。达到解决用人单位用人需求提高全州各类人才层次梯次发展目的。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标 “各类考试考生”指标，预期指标值为“>=30000人次”；“组织考试次数”指标，预期指标值为“>=4次”；②质量指标“考试考务工作完成率”指标，预期指标值为“=100%”；③时效指标“自治区统一安排的完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日之前”；“考务工作组织及时性”指标，预期指标值为“=100%”；④成本指标“各类人事考试工作经费”指标，预期指标值为“<=110万元”；“各类人事考试租车费用”指标，预期指标值为“<=5万元”；“各类人事考试考务用品”指标，预期指标值为“5万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标“解决用人单位用人需求率”指标，预期指标值为“>=90%”；③生态效益指标无④可持续影响指标“提高全州各类人才层次梯次发展”指标，预期指标值为“长期”；（3）相关满意度目标满意度指标“考生满意度”指标，预期指标值为“>=90%”；**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的各类人事考试工作经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（一）评价工作简述1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合各类人事考试工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：艾合买提江·阿布力孜（州人社服务中心党支部书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。许敏杰（州人社服务中心人事考试科科长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。王俊瑛（州人社服务中心职称评价科负责人）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过各类人事考试项目的实施，达到解决用人单位用人需求提高全州各类人才层次梯次发展目的，提高了人事考试标准化水平，提升了服务考生和用人单位的能力，该项目预算执行率达98.2%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对各类人事考试项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99.47分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19.91分、项目产出29.56分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分19.91分，得分率为99.55%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金120万元，实际执行117.82万元，预算执行率为98.2%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得4.91分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了资金管理制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州人力资源和社会保障服务中心“三重一大”决策实施制度》、《昌吉州人力资源和社会保障服务中心内部控制工作方案》、《昌吉州人力资源和社会保障服务中心收支管理制度》、《昌吉州人力资源和社会保障服务中心财务管理内部控制制度》等相应的财务和业务管理制度；等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29.56分，得分率为98.53%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“各类考试考生”指标，预期指标值为“>=30000人次”，根据（年终工作总结）可知，实际完成33246，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。“组织考试次数”指标，预期指标值为“>=4次”，根据（年终工作总结）可知，实际完成6次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.产出质量“考试考务工作完成率”指标，预期指标值为“100%”，根据（年终工作总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。 3.产出时效“自治区统一安排的完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日之前”，根据（年终工作总结）可知，实际完成2022年12月30日前，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“考务工作组织及时性”指标，预期指标值为“100%”；根据（年终工作总结）可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。4.产出成本“各类人事考试工作经费”指标，预期指标值为“<=110万元”，根据（财务票据）可知，实际完成110万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“各类人事考试租车费用”指标，预期指标值为“<=5万元”，根据（财务票据）可知，实际完成2.82万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得0.56分。“各类人事考试考务用品”指标，预期指标值为“<=5万元”，根据（财务票据）可知，实际完成5万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“解决用人单位用人需求率”指标，预期指标值为>=90%，根据考试参加情况可知，实际完成值为“90%”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标“提高全州各类人才层次梯次发展”指标，预期指标值为长期，实际完成为长期。通过项目的实施，可持续效益为长期解决了用人单位用人需求率。综上，该项指标满分10分，得分10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“考生满意度”指标，预期指标值为>=90%，实际完成为95%。综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度各类人事考试工作经费项目预算金额120万元，实际到位120万元，实际支出117.8万元，预算执行率为98.2%。（二）绩效指标偏差情况因受疫情影响，部分考试延期举办或取消考试，导致部分工作无法开展。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法各类人事考试工作经费项目2022年年初预算为120万元，1-12月累计支出117.82万元，预算支出完成率为98.2%。昌吉州人力资源和社会保障服中心建立健全了预算管理规章制度，严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在的问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。**