附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**就业工作经费**

实施单位（公章）：**人力资源和社会保障局**

主管部门（公章）：**人力资源和社会保障局**

项目负责人（签章）：**金露**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一、基本情况（一）项目概况1.项目背景依据《中华人民共和国就业促进法》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国就业促进法》办法、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85号）、《关于做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（新政发〔2017〕129号）、《关于进一步做好稳就业工作的通知》（新政发〔2020〕16号）。积极履行法定“县级以上人民政府，在财政预算中安排就业资金用于促进就业工作”义务，进一步提升我州就业工作质量。一是通过购买就业服务，有序推进我州就业创业政策宣传咨询、指标评价、跟踪服务、职业培训、就业援助等就业服务工作开展，促进各项就业政策精准落实生效。二是强化我州就业信息化建设工作，通过提升就业信息化能力、加强就业信息化系统运维等举措，促进我州就业工作提质增效，更好服务用人单位和劳动者就业创业。三是落实就业资金第三方评价工作要求，进一步规范各项补贴审理工作，确保就业资金安全合理运行。四是推进就业政策宣传，提升就业政策宣传的覆盖面，力促就业优惠政策应知尽享，不断提升就业政策社会效益。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为：一是实施购买公共就业服务项目3个（就失业登记数据维护、就业补贴数据维护、职业培训数据维护）二是实施购买就业数据核验服务1个（城镇新增就业、高校毕业生就业、创业带动就业、就业补贴发放）三是实施创新就业创业奖补政策本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，促进全年实现城镇新增就业2.31万人以上，就业政策和就业任务精准落实，就业资金安全合理运行，就业信息化建设服务效能持续提升。3.项目实施主体2022年就业工作经费项目的实施主体为昌吉州人力资源和社会保障局就业促进科，就业促进科工作职能为：拟定就业创业规划、计划和政策措施并组织实施，健全公共就业创业服务体系；参与拟定专项就业资金管理办法，落实各项补贴优惠政策；牵头拟定高校毕业生就业政策措施，承办高校毕业生就业信息统计、见习管理、“三支一扶”计划实施工作；指导规范公共就业服务管理政策；贯彻落实国家、自治区失业保险政策、规划和标准；拟定并组织实施失业保险基金管理办法；建议失业预警制度，负责失业动态监测工作，落实经济机构调整中涉及职工安置权益保障的政策。坚持把稳定就业作为工作主线，紧贴民生推动就业高质量发展，不断强化政策宣传，推动就业信息化服务水平持续提升，确保更加积极的就业政策落实落地，助力稳就业成效巩固。全力做好高校毕业生等就业重点群体就业服务工作，以劳动者需求为导向，深入开展公共就业服务活动，搭建供需桥梁，促进全州就业形势保持持续稳定。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据（昌州财社发〔2022〕1号文件）文件，下达2022年就业工作经费项目资金，预算安排资金总额50万元，其中财政资金50万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金50万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金50万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付就业工作经费项目费用50万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标通过该项目实施，促进全年实现城镇新就业2.31万人以上，就业政策和就业任务精准落实，就业资金安全合理运行，就业信息化建设服务效能持续提升。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标“城镇新增就业人数”指标，预期指标值为“2.31万人”；“维护信息化系统数量”指标，预期指标值为“4个”；“就业服务办件量”指标，预期指标值为“10000件”；②质量指标“社会保险补贴发放准确率”指标，预期指标值为“98%”；“系统维护合格率”指标，预期指标值为“95%”；③时效指标“补贴发放及时率”指标，预期指标值为“98%”；“就业工作完成截止时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；④成本指标“信息化系统维护成本”指标，预期指标值为“42万元”；“就业创业奖补”指标，预期指标值为“8万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标本项目无该项指标②社会效益指标“年末高校毕业生就业率”指标，预期指标值为“88%”；③生态效益指标本项目无该项指标④可持续影响指标“就业补助政策知晓率”指标，预期指标值为“90%”；（3）相关满意度目标“满意度指标城镇新增就业人员满意度”指标，预期指标值为“90%”。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的就业工作经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合就业工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过就业工作经费项目的实施，城镇新增就业2.2026万人，就业服务办件量446403件；就业政策和就业任务精准落实，就业信息化建设服务效能持续提升，社会保险补贴发放准确率99.70%、系统维护合格率99%、补贴发放及时率99%、年末高校毕业生就业率达97.05%、就业补助政策知晓率达95%、城镇新增就业人员满意度达95%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对就业工作经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99.95分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出29.95分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金50万元，实际执行50万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了资金管理制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州人力资源和社会保障局“三重一大”决策实施制度》、《昌吉州人力资源和社会保障局内部控制工作方案》、《昌吉州人力资源和社会保障局收支管理制度》、《昌吉州人力资源和社会保障局财务管理内部控制制度》等相应的财务和业务管理制度；等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29.95分，得分率为99.83%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“城镇新增就业人数”指标，预期指标值为“>=2.31万人”，根据（就业再就业报表）可知，实际完成2.2万人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得0.95分。原因分析：2022年度指标值设定时，自治区还未下达目标任务，参照上年自治区目标任务设定；2022年自治区调整指标体系，城镇新增就业目标任务为2.2万人；改进措施：今后严格按照自治区当年下达目标任务设定。“维护信息化系统数量”指标，预期指标值为“=4个”，根据（印证资料名称）可知，实际完成4，与预期目标一致，根据评分标准，该指标1分，得1分。“就业服务办件量”指标，预期指标值为“>=10000件”，根据（自治区就业创业综合服务平台）可知，实际完成446403件，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。2.产出质量“社会保险补贴发放准确率”指标，预期指标值为“>=98%”，根据（就业报表和资金台账）可知，实际完成99.7%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“系统维护合格率”指标,预期指标值为>=95%,实际完成99%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。3.产出时效“补贴发放及时率”指标，预期指标值为“>=98%”，根据（就业报表和资金台账）可知，实际完成99%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5。“就业工作完成截止时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”，根据自治区就业创业综合服务平台可知，实际完成2022年12月31日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.产出成本“信息化系统维护成本”指标，预期指标值为“<=42万元”，根据财务票据可知，实际完成42万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“就业创业奖补”指标，预期指标值为“<=8万元”，根据财务票据可知，实际完成8万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“年末高校毕业生就业率”指标，预期指标值为“>=88%”，根据新疆公共就业服务系统可知，实际完成值为“97.05%”，根据评分标准，该指标10分，得10分。综上所述，社会效益指标合计得10分。（2）可持续影响指标“就业补助政策知晓率”指标，预期指标值为“>=90%”，根据享受就业补助政策人数可知，实际完成值为“95%”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“城镇新增就业人员满意度”指标，预期指标值为“90%”，受益对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况（一）预算执行进度就业工作经费项目预算金额50万元，实际到位50万元，实际支出50万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况（对未完成或偏差原因进行分析）。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**