## Sheet1
附件1：
昌吉州科技局昌吉州2020年科技专项经费（科技项目计划）项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉州2020年科技专项经费（科技项目计划）
主管部门 |  | 昌吉州科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 承担科技计划项目的企、事业单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 850 | 850 |  | 850 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 850 | 850 |  | 850 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 职能：组织制定和发布科技项目指南，编制、下达自治州科技项目计划，并督促相关科室做好项目全过程管理及项目档案归集；指导项目管理专业机构建设，组织落实创新调查、科技报告制度等；承担科技监督和科研诚信建设工作； 目标：《昌吉州2020年科技项目计划》拟设置科技支撑产业高质量发展专项、区域协同创新专项（含“两区”建设、准东创新发展、石玛兵地融合发展项目）、创新环境建设专项，拟立项科技项目20项以上，拨付财政项目资金850万元，支持企、事业科研单位开展“产学研”协同创新和成果转化，推动产业共性技术攻关、产业链技术创新集成示范、创新载体建设，助力昌吉州一二三产经济高质量发展。 | [5 empty] | 《昌吉州2020年科技项目计划》设置科技支撑产业高质量发展、区域协同创新（含“两区”建设、准东创新发展、石玛兵地融合发展项目）、创新环境建设三个专项，立项科技项目22项，拨付财政专项资金850万元，项目涉及棉花、葡萄酒、肉羊、装备制造、准东煤炭综合利用、纺织、生物技术、新材料等产业及医疗、环保、检验检测等领域的技术攻关、产品研发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 立项并启动项目数量达到或超过预期 |  |  | 20项 | 22项 | 10 |  | 10 |  | ——
|  | 质量指标 | 立项的全部项目签订合同书，并明确项目研究内容和经济技术指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | ——
|  | 时效指标 | 全部立项项目的财政支持资金及时拨付到位 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 20 |  | 20 |  | ——
|  | 成本指标 | 拨付财政项目资金（万元） |  |  | 850 | 850 | 10 |  | 10 |  | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立项项目完成后，直接或间接实现新增销售收入1亿元 |  |  | 1亿元 | 预计超过1亿元 | 10 |  | 10 |  | 科技计划项目执行期为2-3年，项目未实施完毕，经济效益目前只能预计
|  | 可持续影响指标 | 科技推动产业高质量发展专项、区域协同创新专项（“两区”建设专项、准东创新发展专项、石玛兵地融合发展专项）、创新环境建设专项 |  |  | 有效推动 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 立项生态环保、安全生产、科技惠民等领域科研项目1项以上 |  |  | 1项 | 5项 | 10 |  | 10 |  | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位对财政科技资金运用效率满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | ——
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100