| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业科技推广示范-林木良种密枝红叶李品种推广及示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 10 |  | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区200亩（大田生产标准化栽培190亩，扦插快繁10亩），项目结题验收时，保存率达到90%，出圃密枝红叶李I级苗48.2万株（嫁接苗45.6万株，扦插苗2.6万株）；在昌吉州、阿勒泰地区、乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地推广辐射密枝红叶李应用面积3000亩；（2）培训林果农人员1000人次；（3）完成一项实用新型专利；（4）编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料2000册； |  |  |  |  | 建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区200亩（大田生产标准化栽培190亩，扦插快繁10亩），培训林果农人员1000人次，推广辐射密枝红叶李应用面积3000亩，编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料2000册。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目区建设林木良种密枝红叶李品种大田生产标准化栽培 |  | =190亩 | 190亩 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 项目区建设密枝红叶李扦插快繁 |  | =10亩 | 10亩 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训林果农人数 |  | >=1000人 | 1000人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 项目区建设完成推广辐射面积 |  | >=3000亩 | 3000亩 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | >=80% | 85% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技培训示范及熟化效果 |  | >=85% | 85% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推广示范标准使用率 |  | >=85% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | =2021年12月底前 | 2021年12月31日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训及时率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 整地费 |  | =20.06万元 | 20.06万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训费 |  | =1万元 | 1万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 主要优质林木良种率 |  | >=85% | 90% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进苗木生产的规模化、精细化 |  | 促进 | 90% | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果农满意度（%） |  | >=85% | 85% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区财政林业专项资金-新棘1号大果沙棘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 7.92 |  | 7.92 | 7.92 |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.92 |  | 7.92 | 7.92 |  | — |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林果科技推广示范与林草基础研究：推进科技基础条件、科技平台建设，开展新疆特色树种基础研究、生态定位站科研项目等科技项目研发，实施以技术推广、科技示范和技术培训为主要内容的林业科技推广项目，充分发挥科技在林业建设发展中的支撑作用。 |  |  |  |  | 完成林果科技推广示范与林草基础研究项目总结报告，组织自治区专家组成员完成大果沙棘项目验收，并验收通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量 |  |  | >=1个 |  | 1个 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 技术培训示范及成熟化效果 |  |  | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 推广示范标准使用率 |  |  | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年度完成时间 |  |  | =12月 |  | 2021年12月31日 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 科技示范及时率 |  |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 劳务费 |  |  | <=7.92万元 |  | 7.92万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 带动林业建设发展 |  |  | 持续带动 |  | 90% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续发挥作用期限 |  |  | =2年 |  | 2年 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目参与员人满意度 |  |  | >=85% |  | 85% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.87 |  | 1.87 | 1.87 | 10 |  |  | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.87 |  | 1.87 | 1.87 | — |  |  | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓励和引导现有酿酒葡萄种植基地的资源整合和提质增效，逐步实现已有酿酒葡萄种植基地的标准化、集约化、生态化和智慧化，巩固现有种植面积，促进产业健康发展。完成规划前期调研取数基本工作。 |  |  |  |  |  | 完成天山北麓葡萄酒规划初稿的定稿，完成初稿的现场勘验和调查。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成昌吉州葡萄酒产业规划（个） |  | =1 |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 年度实施勘测调查次数（次） |  | >=3 |  | 4 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 昌吉州葡萄酒产业发展总体规划初稿 |  | >=80% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务完成时限 |  | 2021年6月前 |  | 2021年5月31日 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调研费 |  | 1.87万元 |  | 1.87万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科技成果向生产力转化 |  | 促进 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升生态系结构统完整性和功能稳定性 |  | >=85% |  | 85% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高在回收利用水平，实现节能减排 |  | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | >=85% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年林草专项（特色林果业提质增效培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.21 |  | 23.21 | 23.21 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.21 |  | 23.21 | 23.21 |  | — | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 以林果示范园、标准化基地建设为抓手，以科技培训、林业有害生物防控为重点，持续抓好州、县领导示范园建设，1、全年下乡开展技术服务60天以上； 2、配合各县市开展实用技术集中培训、现场实训，全年培训5000人次； 3、为2020年林果业提质增效、农民丰产增收打下坚实基础。 |  |  |  |  |  | - 全年下乡开展技术服务60天，配合各县市开展实用技术集中培训、现场实训，全年培训5000人次，为2020年林果业提质增效、农民丰产增收打下坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务 |  | >=60天 |  | 60天 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成示范园建设 |  | =6个 |  | 6个 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 全年培训人次 |  | >=5000人 |  | 5000人 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 编印林果主要树种技术明白册 |  | =5种 |  | 5种 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放林果技术明白册 |  | >=3000册 |  | 3000册 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | >=70% |  | 80% | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训果农完成率 |  | >=90% |  | 90% | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 示范园建设完成日期 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训及时率 |  | =100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展特色林果提质增效 |  | <=11.6万元 |  | 11.6万元 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展现场集中培训 |  | <=11.6万元 |  | 11.6万元 | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生产管理技术水平 |  | 提高 |  | 90% | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 努力推进林果示范园建设 |  | 推进 |  | 90% | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果农满意度 |  | >=90% |  | 90% | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年林草专项，天山北麓葡萄酒产业联盟经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.67 |  | 19.67 |  | 19.67 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.67 |  | 19.67 |  | 19.67 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升全区林果从业者综合技能水平，促进林果业提质增效，促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展，组织联盟专家技术委员会开展专题调研，定期培训、制定产区品种区划及配套种植技术方案，整体上达成联盟成员统一生产技术规范，宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  |  | 带动酒企参加展会，达成销售协议12个，促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办展会次数 |  | =4次 |  | 4次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 达成销售协议数量 |  | >=10个 |  | 12个 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 举办交流会、研讨会次数 |  | =5次 |  | 5次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 参展企业数量 |  | >=20家 |  | 25家 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 参展酒企参加葡萄酒赛事获奖 |  | >=10个 |  | 12个 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展会完成率 |  | >=90% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 种植基地验收合格率 |  | >=90% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 组织酒企完成参展工作 |  | =2021年12月之前 |  | 2021年12月 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展会开展及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 春糖会展位费 |  | <=12万 |  | 12万 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展位装修费 |  | <=7.67万 |  | 7.67万 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 酒企通过参展达成交易额 |  | >=50万 |  | 60万 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度 |  | 促进 |  | 85% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 |  | >=95% |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年林业生态修复及绿化（组织州级专家服务团赴县市开展林果服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.24 | 2.24 |  | 2.24 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.24 | 2.24 |  | 2.24 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 提升全区林果从业者综合技能水平，促进林果业提质增效，助力打赢脱贫攻坚战，设30个专场、300个现场实训、培训人数3000人次以上；2.促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展，组织联盟专家技术委员会开展专题调研，定期培训、制定产区品种区划及配套种植技术方案，整体上达成联盟成员统一生产技术规范及食品安全监测标准；3.宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  | - 完成技术知道45天，培训林果农3000人次，发放技术明白册2000册，促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展，组织联盟专家技术委员会开展专题调研，定期培训、制定产区品种区划及配套种植技术方案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导服务天数 |  |  | >=45天 | 45天 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训专业技术人员和林农 |  |  | >=3000人 | 3000人 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 拓展市场销售渠道，达成销售协议数量 |  |  | >=5个 | 5个 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放林果技术明白册 |  |  | >=2000册 | 2000册 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训林果农人数覆盖率 |  |  | >=90% | 90% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训截止时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训工作及时率 |  |  | =100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 参展差旅费 |  |  | >=2.24万元 | 2.24万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 酒企通过参展达成交易额 |  |  | >=20万元 | 50万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度 |  |  | 不断促进 | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 努力推进林果示范园建设 |  |  | 持续推进 | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果农满意度 |  |  | >=85% | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年葡萄酒产业高质量发展规划编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.50 | 76.50 |  | 76.50 |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.5 | 76.5 |  | 76.5 |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统筹沿线酿酒葡萄基地、各类精品酒庄等产业资源，优化产业发展格局，推动“葡萄酒+旅游”融合发展，打造葡萄酒文化旅游经济产业带。为高质量、高标准、高要求完成规划，特聘请对天山北麓葡萄酒产区情况较为了解，且一直服务于天山北麓葡萄酒产区的中国农业大学国内顶级团队组织开展《新疆昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划》编制工作。 |  |  |  |  |  | 完成了天山北麓葡萄酒规划编制的初稿，完成外调任务15次，聘请对天山北麓葡萄酒产区情况较为了解，且一直服务于天山北麓葡萄酒产区的中国农业大学国内顶级团队组织开展《新疆昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划》编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成昌吉州葡萄酒产业发展总体规划 |  |  | =1个 |  | 1个 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 年度实地调查勘验次数 |  |  | >=10次 |  | 15次 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 昌吉州葡萄酒产业发展总体规划的初稿审核率 |  |  | >=80% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务完成时限 |  |  | =2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规划初稿编制及时率 |  |  | =100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 规划编制费 |  |  | <=70万元 |  | 70万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实地调查差旅费 |  |  | <=6.50万元 |  | 6.5万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态系统结构完整性和功能稳定性，促进科技成果向生产力转化 |  |  | 促进 |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高再回收利用水平，实现节能减排和清洁生产 |  |  | 不断提高 |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021自治区财政林业专项（市场开拓） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.33 |  | 3.33 | 3.33 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对葡萄酒产业和特色林果业市场开拓各项工作进行补助，组织昌吉州企业参加国内葡萄酒产业、林果业展会3场次以上，推动经济高速发展 |  |  |  |  |  | 组织酒企参加展会3次，组织酒企15家，带动新疆天山北麓葡萄酒产业发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加葡萄酒产业、林果业展会 |  | >=2次 |  | 2次 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 组织企业个数 |  | >=15个 |  | 15个 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 宣传报道数量 |  | >=10次 |  | 10次 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参展推介任务完成率 |  | >=85% |  | 85% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | =2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展会开展及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 参加展会补助 |  | <=1万元 |  | 1万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 市场开拓宣传资料制作补助 |  | <=2.33万元 |  | 2.33万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动经济高质量发展 |  | 持续推动 |  | 85% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 |  | 1年 |  | 1年 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务葡萄酒、林果企业满意度 |  | >=90% |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021自治区财政林业专项（专家技术服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.03 |  | 8.03 |  | 8.03 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.03 |  | 8.03 |  | 8.03 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以林果示范园为载体，开展技术培训和技术服务工作20场，带动示范园建设，提高林果农专业技术技能。 |  |  |  |  |  |  | 完成技术服务培训20场次，完成技术培训600人次，印制技术明白册800册，提高林果农技术水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术培训与技术服务场次 |  | >=20场 |  | 20场 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 技术培训与技术服务人次 |  | =500人 |  | 600人 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 印制技术明白册 |  | >=800册 |  | 800册 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林果培训完成率 |  | >=90% |  | 90% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 技术服务及时率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | =2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资料印制费 |  | <=3万元 |  | 3万元 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员差旅费用 |  | <5.03万元 |  | 5.03万元 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村振兴 |  | 持续推动 |  | 90% |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 |  | >=1年 |  | 1年 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  | >=85% |  | 85% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各类展会组织推介资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.50 |  | 60.50 |  | 60.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.5 |  | 60.5 |  | 60.5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持天山北麓产区酒庄酒企组织参展成都春季全国糖酒会等五大展会，开展品牌推介、市场推广、高端品鉴等推广宣传活动,加大昌吉州葡萄酒品牌宣传力度，提高品牌知名度。 |  |  |  |  |  |  | 完成天山北麓产区酒庄酒企组织参展成都春季全国糖酒会等五大展会，开展品牌推介、市场推广、高端品鉴等推广宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 |  | >=3次 |  | 3次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 组织酒企数量 |  | >=20个 |  | 20个 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 达成销售意向数量 |  | >=10家 |  | 10家 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 葡萄酒赛事获奖 |  | >=10个 |  | 12个 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 酒企参与率 |  | >=70% |  | 80% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | =2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展会组织筹备及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展位费 |  | <=18万元 |  | 18万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展位装修费 |  | <=35万元 |  | 35万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 品鉴推介费 |  | <=7.5万元 |  | 7.5万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 达成交易额 |  | >=300万元 |  | 500万元 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过参加展会提高产区知名度，促进天山北麓葡萄酒产业的发展 |  | 不断促进 |  | 80% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 |  | >=90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |