| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 卫生事业经常性业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过宣传、培训、调研指导工作，全州贯彻执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。 2、按照科室承担的工作责任、履行的职责，完成本年度相应工作任务。 3、对县市业务工作进行培训和指导。 4、加大对下属单位的监督、考核、检查及工作督导。 5、保证部门完成特定行政任务和事业发展目标。 |  |  |  |  |  | 媒体宣传3次印制宣传折页、宣传册10次县市工作指导、调研15次赴县市现场培训、讲课7次开展现场培训7次开展视频培训5次病残儿鉴定会2场安全生产演练1次执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。保证部门完成特定行政任务和事业发展目标。妇幼健康行动，防范医疗事故发生和正确处理医疗事故工作、减少孕产妇死亡、提高急、危、重症孕产妇救治、地方病监测等覆盖7个县市，有效做好全州疾病防治工作。昌吉州医疗行业整体全面发展群众对卫生健康工作整体满意度88%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传（次） |  |  | =3次 | 3次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 印制宣传折页、宣传册（次） |  |  | =10次 | 10次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 县市工作指导、调研（次） |  |  | =15次 | 15次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 赴县市现场培训、讲课（次） |  |  | =7次 | 7次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展现场培训（次） |  |  | =7次 | 7次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展视频培训（次） |  |  | =5次 | 5次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 病残儿鉴定会（场） |  |  | =2场 | 2场 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 安全生产演练（次） |  |  | =1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 保证部门完成特定行政任务和事业发展目标（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 保证部门完成特定行政任务和事业发展目标 |  |  | ≥1月&&≤12月 | 2020年12月31日 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 下属单位及医疗行业监督、考核、工作指导 |  |  | ≥1月&&≤12月 | 2020年12月31日 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 媒体宣传费用 |  |  | =15万元 | 15万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指导工作差旅费 |  |  | =20万元 | 20万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 妇幼健康行动，防范医疗事故发生和正确处理医疗事故工作、减少孕产妇死亡、提高急、危、重症孕产妇救治、地方病监测等覆盖7个县市，有效做好全州疾病防治工作。 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 昌吉州医疗行业整体全面发展 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生健康工作整体满意度 |  |  | =80% | 88% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年事业经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 75.69 |  | 10 |  | 84.10% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增强老年群体社会关注度，受助老年人家庭幸福指数提高，老年人满意度不断提升。 |  |  |  |  |  | 申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金40人，开展老年事业工作4项，开展敬老宣传月活动1次，开展老年事业工作，老年群体社会关注度增强，受助老年人家庭幸福指数提高，孝养乡村（社区）建设质量提高。形成关爱老年人良好氛围，保障老年事业各项工作水平不断提高，老年事业不断发展老年人满意度不断提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金（人） |  |  | =40人 | 40人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展敬老宣传月活动（次） |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展老年事业工作（项） |  |  | =4项 | 4项 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金，任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展敬老宣传月活动任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展老年事业工作任务完成率(4项) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成老年事业工作时限 |  |  | =2020年 | 2020年 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金 |  |  | =3万/年 | 0元 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  | 开展敬老宣传月活动 |  |  | =5万/年 | 5万/年 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展老年事业工作 |  |  | =82万/年 | 71万/年 | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 老年群体社会关注度增强，受助老年人家庭幸福指数提高，孝养乡村（社区）建设质量提高。 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成关爱老年人良好氛围，保障老年事业各项工作水平不断提高，老年事业不断发展 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度不断提升 |  |  | =80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年社会团体机构活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 承担自治州老龄委员会日常工作。在老年大学开展音乐、舞蹈、书画和文体等专业培训班，提升老年人文化精神生活和文化艺术素养，使老年大学成为老年人增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会的场所；推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力；缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生，通过老年文化艺术协会活动的开展，鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、宣传服务，关心下一代、社区文化活动等社会事务。 |  |  |  |  |  | 开展州内外演出活动及宣传服务5次，开展老年健康讲座4次，表彰奖励优秀团队和先进个人3次，开展舞蹈、音乐、书画、文体培训班1期，组织开展文化下基层进村、社区（企业）宣传服务活动5次，演出及宣传服务活动完成率81%，社会老年人占比55%，群众参与率33%开设课程满员率72%全年课程宣传服务活动安排5个月，维护社会稳定，倡导健康老龄理念，鼓励老年人积极参与公益事业、移风易俗、宣传服务、关心下一代、社区文化活动等社会事务。老年人增长知识，丰富精神生活，陶冶情操、促进健康、服务社会学员、老年人满意度80% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展州内外演出活动及宣传服务（次） |  |  | ≥5次 | 5次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展老年健康讲座（次） |  |  | ≥4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 表彰奖励优秀团队和先进个人（次） |  |  | ≥3次 | 3次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展舞蹈、音乐、书画、文体培训班（期） |  |  | ≥1期 | 1期 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 组织开展文化下基层进村、社区（企业）宣传服务活动（次） |  |  | ≥5次 | 5次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 演出及宣传服务活动完成率（%） |  |  | ≥80% | 81% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 社会老年人占比（%） |  |  | ≥50% | 55% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 群众参与率（%） |  |  | ≥30% | 33% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开设课程满员率（%） |  |  | ≥70% | 72% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 全年课程宣传服务活动安排（月） |  |  | ≥6月 | 6月 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 老年大学补贴 |  |  | =10万元 | 10万元 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 老年保健协会补贴 |  |  | =15万元 | 15万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 老年文化艺术协会补贴 |  |  | =10万元 | 10万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会稳定，倡导健康老龄理念，鼓励老年人积极参与公益事业、移风易俗、宣传服务、关心下一代、社区文化活动等社会事务。 |  |  | 持续提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 老年人增长知识，丰富精神生活，陶冶情操、促进健康、服务社会 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员、老年人满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作经费-三台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 州卫健委访惠聚工作队当好基层组织的“信息联络员”，通过工作组入户走访，开展法制宣传教育，巩固脱贫攻坚工作，建强基层组织，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，改善值班村民值班条件，为民办实事好事等，提高农牧民的文化科技素质。年内为吉木萨尔县老台乡老台村购买电开水器1台，为村委会值班村民修建餐厅1间，表彰优秀党员、联户长、美丽家庭等4次；开展文体活动、组织党员培训教育6次；对建档立卡户、贫困家庭开展慰问、帮扶5次，每次不少于5户。 |  |  |  |  | 完成2020年度访惠聚各项目标任务，为村委会购买电开水器1（台）为村委会值班村民修建餐厅1（间表彰优秀党员、优秀联户长、美丽家庭等先进4（次）对建档立卡户慰问、帮扶7（次）开展文体活动、党员教育培训6（次）建档立卡访贫慰问覆盖率67（%）党员、村民积与各项活动积极性提升为村委会购买电开水器，方便村民、党员在开展活动时，能够喝上开水，改善村民开展活动条件，方便群众对基本生活的需求。为村民值班人员修建餐厅，解决村民值班期间没有就餐场所，改善村民值班条件，激励村民积极参与村里组织的各项活动活。开展表彰、慰问、帮扶、开展各类文体活动、教育学习培训。提高村民的文化、生活等综合素质，激励先进，带动群众过上更加美好生活，提高村民积极参与村里各项活动的积极性。村民的满意度90(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为村委会购买电开水器（台） |  |  | =1台 | 1台 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 为村委会值班村民修建餐厅（间） |  |  | =1间 | 1间 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 表彰优秀党员、优秀联户长、美丽家庭等先进（次） |  |  | ≥4次 | 4次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 对建档立卡户慰问、帮扶（次） |  |  | ≥5次 | 5次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 开展文体活动、党员教育培训（次） |  |  | ≥6次 | 6次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 建档立卡访贫慰问覆盖率（%） |  |  | ≥65% | 67% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 党员、村民积与各项活动积极性提升 |  |  | ≥20% | 21% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成访惠聚各项目标任务 |  |  | 2020年度 | 2020年度 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 老台村工作队访惠聚工作经费（万元） |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为村委会购买电开水器，方便村民、党员在开展活动时，能够喝上开水，改善村民开展活动条件，方便群众对基本生活的需求。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 为村民值班人员修建餐厅，解决村民值班期间没有就餐场所，改善村民值班条件，激励村民积极参与村里组织的各项活动活。开展表彰、慰问、帮扶、开展各类文体活动、教育学习培训。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高村民的文化、生活等综合素质，激励先进，带动群众过上更加美好生活，提高村民积极参与村里各项活动的积极性。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度(%) |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 州卫健委访惠聚工作队当好基层组织的“信息联络员”，通过工作组入户走访，开展法制宣传教育，巩固脱贫攻坚工作，建强基层组织，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，改善值班村民值班条件，为民办实事好事等，提高农牧民的文化科技素质。全年利用节庆时点开展访贫问苦活动4次；进一步打造黄蒿塆村基层组织建设，增加必要的办公设备、设施；组织村民开展丰富多彩的文体活动；大力开展村级人居环境卫生整治工作，切实为村民办实事好事10件。 |  |  |  |  |  | 黄浩湾村工作队访惠聚，贫困群众医疗救助12（人）建档立卡户帮扶9（户）帮助村委会完成沙石路的铺设1（公里）东村改造机井房1（个）建档立卡访贫问苦覆盖率85（%）访贫问苦（元旦、春节、古尔邦节、肉孜节等慰问）3（次）完成访惠聚各项目标任务(跟踪目标值：2020年，实际值：未到监控时点)巩固脱贫成果，激发群众特别是贫困、困难群众的感党恩、念党恩。建立文化室，丰富群众的文化生活、提高群众文化素质、提高生活层次。改善村民生活环境提高健康意识，健康卫生知识提升村民防疫能力。访贫问苦困难户满意度88(%) |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦（元旦、春节、古尔邦节、肉孜节等慰问）（次） |  |  | ≥4次 | 4次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 贫困群众医疗救助（人） |  |  | ≥12人 | 12人 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 建档立卡户帮扶（户） |  |  | =9户 | 9户 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 帮助村委会完成沙石路的铺设（公里） |  |  | =1公里 | 1公里 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 东村改造机井房（个） |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 建档立卡访贫问苦覆盖率（%） |  |  | ≥80% | 85% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成访惠聚各项目标任务 |  |  | 2020年 | 2020年 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 防疫储备物资（元） |  |  | =5000元 | 5000元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 黄浩湾村工作队访惠聚工作经费（万元） |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 巩固脱贫成果，激发群众特别是贫困、困难群众的感党恩、念党恩。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 建立文化室，丰富群众的文化生活、提高群众文化素质、提高生活层次。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善村民生活环境,提高健康意识，健康卫生知识,提升村民防疫能力。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 访贫问苦困难户满意度(%) |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计划生育事业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 242.8 | 242.8 |  | 152.85 |  | 10 |  | 62.95% |  | 6.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 242.8 | 242.8 |  | 152.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我单位负责昌吉州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。根据每年自治区人民政府与昌吉州人民政府签订的目标责任书及上级主管部门与昌吉州卫健委签订的业务工作目标责任书要求设立目标：1、人口出生率低于全国平均水平；2、出生人口政策符合率达99.9%：3、出生人口统计准确率达到98%以上的年度任务目标。4.为失独家庭购买保险。 |  |  |  |  |  | 开展群众性计划生育政策法规宣传3（次）建设计划生育宣传阵地1（个）为失独家庭购买保险1100（人）流动人口服务管理平台应用率90%出生人口统计准确率99%统计报表上报及时率99% 出生人口政策符合率：99.9%为失独家庭购买保险40（万元） 人口出生率优与全国水平社会公众满意度90%，失独家庭满意度90% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展群众性计划生育政策法规宣传（次） |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 建设计划生育宣传阵地（个） |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 为失独家庭购买保险（人） |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 流动人口服务管理平台应用率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 出生人口统计准确率（%） |  |  | ≥98% | 99% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 统计报表上报及时率（%） |  |  | ≥98% | 99% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 为失独家庭购买保险（万元） |  |  | ≥40万元 | 40万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 出生人口政策符合率（%） |  |  | ≥99.9% | 99.90% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人口出生率（%） |  |  | 优与全国水平 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 失独家庭满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州卫健委援助克州项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 |  | 219.22 |  | 10 |  | 99.64% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 |  | 219.22 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为克州乡镇卫生院配备移动DR、手提式B超、全自动生化分析仪等紧缺医疗设备，能有效提升克州乡镇卫生院硬件水平，极大方便基层开展医疗工作，提高医疗质量。 2.选派州直医院医疗、院感、药事、公共卫生、传染病防治等5-6名业务能力强、素质高的高年资医师赴克州医疗机构开展5-6天授课、学术交流工作。能有效提升克州基层医疗机构的诊疗水平和诊疗能力。 |  |  |  |  |  | 为克州乡镇卫生院配备一批紧缺医疗设备1批，215万元，选派州直医院医疗5-6名专业人员赴克州开展5-6天授课、学术交流工作。有效提升克州乡镇卫生院整体硬件水平，极大方便基层开展医疗工作，提高医疗质量。有效提升克州基层医疗机构院感、药事、内科、公共卫生等方面的专业水平和能力。克州医疗机构满意度90% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为克州乡镇卫生院配备紧缺医疗设备 |  |  | =1批 | 1批 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 选派州直医院医疗专业人员赴克州 |  |  | ≥5人 | 5人 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 开展授课、学术交流工作。 |  |  | ≥5天 | 5天 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 为克州乡镇卫生院配备一批紧缺医疗设备 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 选派州直医院医疗5-6名专业人员赴克州开展5-6天授课、学术交流工作。 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 为克州乡镇卫生院配备紧缺医疗设备成本 |  |  | =215万元 | =215万元 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 选派州直医院医疗5-6名专业人员赴克州开展5-6天授课、学术交流工作成本 |  |  | =5万元 | 4.22万元 | 7 |  | 6 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效提升克州乡镇卫生院整体硬件水平，极大方便基层开展医疗工作，提高医疗质量。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 有效提升克州基层医疗机构院感、药事、内科、公共卫生等方面的专业水平和能力。 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 克州医疗机构满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州十四五卫生健康事业发展规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 8 | 8 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形成全州“十四五”卫生健康事业发展规划基本思路、规划纲要，提交州党委、州人民政府审议通过，印发实施。 |  |  |  |  |  | 2020年6月完成项目委托阶段，完成昌吉州卫生健康事业发展规划纲要1（套）完成昌吉州卫生健康事业发展规划纲要调研3（次）完成专题调研报告1（篇）对全州“十四五”卫生健康发展做出总体规划，推动全州卫生健康事业高质量发展推动昌吉州卫生事业可持续健康发展规划使用单位满意度93% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉州卫生健康事业发展规划纲要（套） |  |  | =1套 | =1套 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 昌吉州卫生健康事业发展规划纲要调研（次） |  |  | =3次 | =3次 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 完成专题调研报告（篇） |  |  | =1篇 | =1篇 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 委托第三方编制，进行专家评审，评审通过率（%） |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目委托阶段 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 昌吉州卫生健康事业发展规划纲要编制费用（万元） |  |  | =6万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 验收合格后支付 |  |
|  |  |  | 昌吉州卫生健康事业发展规划纲要编制工作经费（万元） |  |  | =2万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 验收合格后支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对全州“十四五”卫生健康发展做出总体规划，推动全州卫生健康事业高质量发展 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动昌吉州卫生事业可持续健康发展 |  |  | 持续推动 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用单位满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 边防义诊项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为边防员送医、送药、送诊，提高边防员的健康水平及健康意识。通过“边防送温暖”活动，使边防员感受党和政府的温暖，扎实工作，固守边防。 |  |  |  |  |  | 2020年4月开展边防送温暖项目活动，采购急救箱5000元，50个，采购药品35000元，3000盒，边防健康检查受检率(65%），边防受检人员高血压筛查率（92%），通过边防义诊活动，健康水平得到提高通过边防义诊活动，边防员健康意识得到提高边防护边员满意度达到92% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购急救箱（个） |  |  | =50个 | 50个 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 采购药品（盒） |  |  | ≥2000盒 | 3000盒 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 健康检查受检率(%) |  |  | ≥60% | 65% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 受检人员高血压筛查率（%） |  |  | ≥90% | 92% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 边防送温暖项目活动时间 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 采购急救箱（元） |  |  | ≥5000元 | 5000元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 采购药品（元） |  |  | ≥35000元 | 35000元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过边防义诊活动，健康水平得到提高 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过边防义诊活动，边防员健康意识得到提高 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 边防护边员满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他公共卫生（卫生健康人才培养） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.9576 | 1.9576 |  | 1.9576 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1.9576 | 1.9576 |  | 1.9576 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇卫生院与村卫生室护士培训，乡镇卫生院与村卫生室管理人员培训，骨干全科医生、骨干乡村医生培训， 护士、管理人员、骨干人员培训，乡村医生培训。 |  |  |  |  |  | 乡镇卫生院与村卫生室护士培训8人，乡镇卫生院与村卫生室管理人员培训33人，骨干全科医生、骨干乡村医生培训， 护士、管理人员、骨干人员培训，乡村医生培训。大幅度提高参培学员职业基技能，乡村医生整体职业水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院与村卫生室护士 |  |  | 8名 | 8 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 乡镇卫生院与村卫生室管理人员 |  |  | 33名 | 33 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员训结业考核率 |  |  | ≥80% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 培训人员完成规定的培训时间 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成培训 |  |  | 2019年 | 2019年 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 骨干全科医生、骨干乡村医生 |  |  | 1.5万元∕人∕年 | 1.5万元∕人∕年 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 护士、管理人员、骨干人员 |  |  | 120元∕人∕天 | 120元∕人∕天 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 乡村医生 |  |  | 80元/人/天 | 80元/人/天 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参培学员职业基技能 |  |  | 大幅度提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  |  | 乡村医生整体职业水平 |  |  | 大幅度提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2 |  | 10 |  | 30.77% |  | 3.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子健康档案建档率达到64%以上，稳步提高档案使用率；各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在72%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；儿童健康管理率均保持在68%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在55.2%以上。 |  |  |  |  |  | 居民电子健康档案建档率65%，；0-6岁儿童健康管理率70%；孕产妇系统管理率70%；老年人健康管理率56%，；高血压患者管理人数6.15万人；2型糖尿病患者管理人数2.79万人；高血压患者规范管理率50%；2型糖尿病患者规范管理率50%；严重精神障碍患者规范管理率65%；城乡居民公共卫生服务差距不断缩小 基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度80% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 |  |  | ≥64% | 65% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | :0-6岁儿童健康管理率 |  |  | ≥68% | 70% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 孕产妇系统管理率 |  |  | ≥68% | 70% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 老年人健康管理率 |  |  | ≥55.2% | 55.5 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 高血压患者管理人数 |  |  | 6.15万人 | 6.15万人 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者管理人数 |  |  | 2.79万人 | 2.79万人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 |  |  | ≥48% | 50% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥48% | 50% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | ≥64% | 65% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 |  |  | 不断缩小 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.1 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大传染病防控补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11 | 11 |  | 6.29 |  | 10 |  | 57.18% |  | 5.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.5 | 6.5 |  | 1.79 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。 2.提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。 |  |  |  |  |  | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%；肺结核高危人群耐药筛查率80%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率90%；肺结核患者成功治疗率90%；肺结核病原学阳性密切接触者筛查率95%；居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高；患者满意度80% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 肺结核高危人群耐药筛查率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 肺结核患者成功治疗率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 肺结核病原学阳性密切接触者筛查率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  |  | 中长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  |  | 中长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4576.84 | 4576.84 |  | 4511.84 |  | 10 |  | 98.58% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4576.84 | 4576.84 |  | 4511.84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。 |  |  |  |  |  | 采购隔离服数量3000套；采购口罩数量30000个 新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助人数3人；新冠肺炎患者的流行病学调查率100% 完成密切接触者流行病学调查率90%；新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助（一类人员）标准300元；新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助（二类人员）标准200元；确保医疗机医疗机构设备、人员配设备、人员配备，提高医疗救治能力；做好疫情防控工作，有效保障人民群众生命安全；患者满意度99% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购隔离服数量 |  |  | ≥2000套 | ≥2000套 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 采购口罩数量 |  |  | ≥2000个 | ≥2000个 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助人数 |  |  | ≥3人 | ≥3人 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 新冠肺炎患者的流行病学调查率 |  |  | 1 | =100% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 完成密切接触者流行病学调查率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 新冠肺炎防疫时限 |  |  | 疫情结束 | 疫情结束 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助（一类人员）标准 |  |  | 300元 | =300元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 新型冠状病毒疫情防疫一线工作人员临时性工作补助（二类人员）标准 |  |  | =200元 | =200元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 做好疫情防控工作，有效保障人民群众生命安全 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保医疗机医疗机构设备、人员配设备、人员配备，提高医疗救治能力 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  | / |  |