| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 新年音乐会、春节文艺晚会、元宵节戏曲周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.非物质文化艺术保护与传承发展，新疆曲子剧目：昌吉州2021年春节创作编排一台文艺晚会活动。编排一台新年音乐会晚会。编排和邀请院团组织一周戏曲晚会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.非物质文化艺术保护与传承发展，新疆曲子剧目：昌吉州2021年春节创作编排一台文艺晚会活动。编排一台新年音乐会晚会。编排和邀请院团组织一周戏曲晚会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 新年音乐、春节晚会、元宵节戏曲周（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3 |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 晚会任务时间完成率（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =49.62 |  |  |  |  | 49.62万元 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 晚会任务完成可持续提高丰富群众文化生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 群众满意率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 访惠聚工资经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.全面落实贯彻“一条线”、聚焦“一个总目标”、抓实“八项任务”，确保工作队2021年“访惠聚”各项工作持续扎实推进履行好工作队使命责任。贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育、开展文化活动、丰富精神文化等各个方面开展相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.全面落实贯彻“一条线”、聚焦“一个总目标”、抓实“八项任务”，确保工作队2021年“访惠聚”各项工作持续扎实推进履行好工作队使命责任。贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育、开展文化活动、丰富精神文化等各个方面开展相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  | 为民办事实好事。慰问辖区弱势群体（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15人 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 更新阳光大舞台音响设备（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 开展文化培训进社区活动（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 打造国学文化阵地，改善周边环境并开展国学讲堂 （项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖质量指标率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 补充村级组织工作经费，积极组织开展各项活动任务完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 访惠聚工作时效（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 业务活动成本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13万元 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。提高为民办实事好事的社会效力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 为民办实事好事，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖增强可持续影响力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  | 社区群众满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 《前进吧!中国共产党》、音乐舞蹈史诗、音乐剧《誓言》、曲子剧《天山兄弟情》、春晚晚会、元宵节戏曲周、文化进万家活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》文艺晚会活动。通过文艺晚会充分体现中国共产党建党100周年的伟大庆典，从1921年到2021年，在跨越世纪的征程里，中国共产党为了中国人民的解放，用献血和生命谱写了一幅改天换地的绚丽画卷，中国共产党为中华民族的复兴，以与时俱进的胆略，谱写了一部震撼世界的伟大壮歌。昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目反映了两代援疆人为实现边疆医疗脱贫奉献了青春。为了新疆曲子非物质文化艺术保护与传承发展，创作编排1台新疆曲子剧目《天山兄弟情》。昌吉州2022年春节创作编排一台文艺晚会活动，编排一台新年音乐会晚会。编排和邀请院团组织一周戏曲晚会，下基层演出“我的中国梦-文化进万家”活动丰富群众文化生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：完成了2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》文艺晚会活动。正在排练昌吉州创作一台音乐剧《誓言》剧目。正在策划前期创作编排1台新疆曲子剧目《天山兄弟情》。正在策划前期昌吉州2022年春节创作编排一台文艺晚会活动，编排一台新年音乐会晚会和新年戏曲周活动和下基层演出“我的中国梦-文化进万家”活动丰富群众文化生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》创作剧目（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 音乐剧《誓言》（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因北京疫情原因导演未能到达单位参加排练，在2022年完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 新疆曲子剧目《天山兄弟情》（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因疫情原因未能按期完成项目，在202年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 春晚晚会、元宵节戏曲周、文化进万家演出（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3 |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因2021年拨2022年春节晚会等三台经费，致使跨年度完成该项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2% |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 6台晚会完成任务时间完成率（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =280 |  |  |  |  |  | 280万元 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 音乐剧《誓言》（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =80 |  |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目采购正在进行中，致使未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 新疆曲子剧目《天山兄弟情》（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =30 |  |  |  |  |  | 28.96万元 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尾款未付待2022年剧目完成后支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 春晚晚会、元宵节戏曲周、文化进万家演出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  |  |  |  | 25.22万元 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期经费待2022年晚会完成后支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 展现援疆者与受援地之间的状况与发展，感情交流与磨合。晚会任务完成可持续提高丰富群众文化生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 群众满意率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 三下乡演出补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年单位职能：（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；（3）艺术研究与普及推广；（4）艺术创作表演人才培养；为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目“文化下乡”“文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区开展惠民演出活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年单位职能：（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；（3）艺术研究与普及推广；（4）艺术创作表演人才培养；为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目“文化下乡”“文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区开展惠民演出活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 春季、秋季在各县市文化演出活动（场次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120场 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 文化三下乡演出任务质量合格率（%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 完成三下乡演出活动需要时间（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12月 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 春季、秋季各县市文化演出活动成本（万）元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21万元 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 晚会以综艺形式，弘扬中华民族传统节日喜庆、祥和、团聚、圆梦的节日氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 艺术下基层任务完成可持续提高丰富群众文化生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 97% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 送文艺进贫困村”演出活动、脱贫攻坚文艺汇演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，大力宣传脱贫攻坚，推动全州干部群众坚决攻克最后的堡垒，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。开展送文艺进贫困村演出活动。完成20场演出活动。脱贫攻坚文艺汇演1场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，大力宣传脱贫攻坚，推动全州干部群众坚决攻克最后的堡垒，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。开展送文艺进贫困村演出活动。完成20场演出活动。脱贫攻坚文艺汇演1场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 送文艺进贫困村演出活动（场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =20 |  |  |  |  |  | 20场 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 脱贫攻坚文艺创作（场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  |  |  |  | 1场 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 送文艺进贫困送文艺进贫困村演出任务质量合格 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 演出出现出错的节目占所有节目数量的比例（率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2% |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 艺术下基层任务及时开展完成率(%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 送文艺进贫困村”演出活动、脱贫攻坚文艺汇演成本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =15.05 |  |  |  |  |  | 10.05万元 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 大力增宣传脱贫攻坚，推动全州干部群众坚决攻克最后的堡垒，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 艺术下基层任务完成可持续提高丰富群众文化生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 群众满意度（率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文艺扶持激励《母亲》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：昌吉州创作哈萨克舞蹈作品《母爱》一个。以关注捡来的弃婴为切入点，紧紧扣住母爱的伟大这一主题，通过博大的母爱传达对世界所有生命的关爱，和对母性之爱的赞扬，让人与人之间充满阳光和希望，爱的力量尤其是母爱的力量可以超越一切，在感恩中成长的孩子心中充满爱和正能量，会更积极的面对生活，用自己的双手和智慧回报社会，对践行社会主义核心价值观，促进人类文明和谐发展具有现实意义。 |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：昌吉州创作哈萨克舞蹈作品《母爱》一个。以关注捡来的弃婴为切入点，紧紧扣住母爱的伟大这一主题，通过博大的母爱传达对世界所有生命的关爱，和对母性之爱的赞扬，让人与人之间充满阳光和希望，爱的力量尤其是母爱的力量可以超越一切，在感恩中成长的孩子心中充满爱和正能量，会更积极的面对生活，用自己的双手和智慧回报社会，对践行社会主义核心价值观，促进人类文明和谐发展具有现实意义。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《母亲》创作作品（个） |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%） |  |  | >=98% | 98% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%） |  |  | <=2% | 2% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 创作舞蹈作品《母爱》任务及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 晚会完成任务时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 舞蹈《母爱》音乐制作经费 |  |  | <=1.10万元 | 1.1万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节目服装制作经费 |  |  | <=0.90万元 | 0.9万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 传达对世界所有生命的关爱，和对母性之爱的赞扬，让人与人之间充满阳光和希望 |  |  | 增强 | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 用自己的双手和智慧回报社会，对践行社会主义核心价值观，促进人类文明和谐发展具有现实意义 |  |  | 提高 | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 建党100周年大型音乐舞蹈史诗《前进吧!中国共产党》、建党100周年大型交响合唱音乐会《在灿烂的阳光下》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》和大型交响合唱音乐会《在灿烂的阳光下》文艺晚会活动。通过文艺晚会充分体现中国共产党建党100周年的伟大庆典，从1921年到2021年，在跨越世纪的征程里，中国共产党为了中国人民的解放，用献血和生命谱写了一幅改天换地的绚丽画卷，中国共产党为中华民族的复兴，以与时俱进的胆略，谱写了一部震撼世界的伟大壮歌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》和大型交响合唱音乐会《在灿烂的阳光下》文艺晚会活动。通过文艺晚会充分体现中国共产党建党100周年的伟大庆典，从1921年到2021年，在跨越世纪的征程里，中国共产党为了中国人民的解放，用献血和生命谱写了一幅改天换地的绚丽画卷，中国共产党为中华民族的复兴，以与时俱进的胆略，谱写了一部震撼世界的伟大壮歌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》创作剧目（台） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1台 |  |  | 1台 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 大型交响合唱音乐会《在灿烂的阳光下》（台） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1台 |  |  | 1台 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  | 98% |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | <=2% |  |  | 2% |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 晚会完成任务时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | =2021年12月31日 |  |  | 2021年12月31日 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 演练完成及时率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | =21万元 |  |  | =21万 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 音乐会《在灿烂的阳光下》财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | =24万元 |  |  | 24万元 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  | 中国各族人民牢记中国共产党的革命理想高于天执着追求和越是艰难越向前的奋斗精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 不忘初心牢记使命，把共产主义理想和中国特色社会主义理想融入血脉、入灵魂。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 群众满意率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | >=90% |  |  | 90% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 非物质文化遗产保护专项资金2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 53.70% |  |  |  |  |  | 5.37分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.戏曲专业人才保护及培养目标：购置古装戏服装： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养.戏曲专业人才保护及培养目标：购置古装戏服装： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  | 举办新疆曲子业余培训班（期） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1期 |  |  | 1期 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 购置传统戏曲服装、（套） |  |  |  |  |  |  |  |  | =105套 |  |  | 0套 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 疫情原因导致北京购置的部分服装未到达，下年做好前期调研工作，保障实现目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 非遗保护与传承结算准确率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 服装质量合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 0% |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 疫情原因导致北京购置的部分服装未到达，下年做好前期调研工作，保障实现目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成保障本年度非遗保护与传承工作完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年12月31日 |  |  | 2021年12月31日 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 新疆曲子业余培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | <=10.74万元 |  |  | 10.74万元 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 古装戏服装购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | <=9.26万元 |  |  | 0万元 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 疫情原因导致北京购置的部分服装未到达，下年做好前期调研工作，保障实现目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 进一步提高新疆曲子表演艺人及民间班社的表演水平，促进新疆曲子在群众中的推广与普及。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 长期保障工作平稳进行传承保护新疆曲子，繁荣发展地方文艺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  | 非遗保护与传承社会满意度% |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  | 98% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.37分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 中国共产党建党100周年晚会、小剧场维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 310.00 |  |  | 310.00 |  |  |  |  |  | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 310.00 |  |  | 310.00 |  |  |  |  |  | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》文艺晚会活动。通过文艺晚会充分体现中国共产党建党100周年的伟大庆典，从1921年到2021年，在跨越世纪的征程里，中国共产党为了中国人民的解放，用献血和生命谱写了一幅改天换地的绚丽画卷，中国共产党为中华民族的复兴，以与时俱进的胆略，谱写了一部震撼世界的伟大壮歌。为昌吉州老百姓业余生活丰富多彩，小剧场经专业机构评估场内设施老化急需维修舞台设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广;艺术创作表演人才培养：2021年昌吉州编排一台歌颂党、歌颂祖国为目的的大型音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》文艺晚会活动。通过文艺晚会充分体现中国共产党建党100周年的伟大庆典，从1921年到2021年，在跨越世纪的征程里，中国共产党为了中国人民的解放，用献血和生命谱写了一幅改天换地的绚丽画卷，中国共产党为中华民族的复兴，以与时俱进的胆略，谱写了一部震撼世界的伟大壮歌。为昌吉州老百姓业余生活丰富多彩，小剧场经专业机构评估场内设施老化急需维修舞台设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》创作剧目（部） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1部 |  |  | 1部 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 剧场维修（项） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1项 |  |  | 1项 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98% |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 剧场维修质量指标；率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》任务完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年12月31日 |  |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 小剧场维修任务完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年12月31日 |  |  | 2021年12月31日 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目任务及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 音乐舞蹈史诗《前进吧 中国共产党》财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | =110万元 |  |  | 110万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 小剧场维修财政资金支付金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | =200万元 |  |  | 200万元 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  |  | 中国各族人民牢记中国共产党的革命理想高于天执着追求和越是艰难越向前的奋斗精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 不忘初心牢记使命，把共产主义理想和中国特色社会主义理想融入血脉、入灵魂。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续提高丰富群众文化生活 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  |  | 群众满意率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | >=98%% |  |  | 98% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |