## Sheet1
昌吉回族自治州第一中学田径运动场维修改造项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 昌吉回族自治州第一中学田径运动场维修改造项目
主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 55.17 |  | 10 |  | 58% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 95 | 95 |  | 55.17 |  | — |  | 58% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2020年11月底前对田径运动场进行维修改造，共8000平方米，从而排除学生上体育课安全隐患，保证学生正常体育活动。 | [5 empty] | 截止2020年11月度底项目已完成预期目标100%。因通过竞争性谈判招标方式，中标价降低至65万，完工审计审定价55万。项目资金剩余39.83万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 运动场面积 |  |  | 8000 | 8000 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 达到专业设计要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 2020年11月完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目投入经费 |  |  | 95万元 | 55.17万元 | 20 |  | 12 |  | 通过竞争性谈判招标方式，中标价降低至65万，完工审计审定价55万。
|  | 社会效益指标 | 排除安全隐患 |  |  | 排除 | 95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 保障学生正常体育活动 |  |  | 保障 | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 学校满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88