## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年度中央土壤污染防治专项资金
主管部门 |  | 昌吉州人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 14.7 |  | 14.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展本辖区重点行业企业用地土壤污染状况信息采集并开展质量控制工作，开展本辖区重点行业企业用地风险筛查，组织本辖区需进行初步采样调查的企业按照一个地块一套方案的要求，逐地块制定采样布点方案。 | [5 empty] | 根据自治区生态环境厅工作安排，已完成123个企业地块信息采集、质量控制与风险筛查，且已通过自治区质量审核。按照自治区要求完成了24个地块的采样布点方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 组织对重点行业企业用地信息调查表进行审查 |  |  | ≧70个 | 123 | 5 |  | 5
|  |  | 开展重点行业企业用地调查风险筛查 |  |  | ≧70个 | 123 | 5 |  | 5
|  |  | 确定初步采样企业名单 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 编制采样布点方案集 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 按照自治区的统一部署完成相关工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 土壤污染防治2020年6月30日完成 |  |  | 2020年6月30日完成 | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在14.7万 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为建设用地准入管理提供支撑 |  |  | 较为显著 | 较为显著 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 推动土壤环境风险管控 |  |  | 较为显著 | 较为显著 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位对技术支持工作的满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100